新农字［2023］4号

- 区农业农村局关于印发新洲区2022年新型农业

- 经营主体培育项目实施方案

- 各街镇（处）农业农村办公室：

- 为进一步发挥财政支农资金的杠杆作用，引导社会资本投资农业农村领域特色产业发展，促进特色产业要素聚集，做强特色产业链条，打造特色农产品品牌，我局制定了《新洲区2022年新型农业经营主体培育项目实施方案》，现予以印发，请遵照执行。

- 武汉市新洲区农业农村局

- 2023年2月7日

- 新洲区2022年新型农业经营主体培育项目

- 实施方案

- 根据《省农业农村厅办公室关于报送2022年新型农业经营主体培育项目实施方案的通知》、《省农业农村厅关于实施2022年省级农业转移支付项目的通知》（鄂农计发〔2022〕11号）要求，为进一步发挥财政支农资金的杠杆作用，引导社会资本投资农业农村领域，夯实县域特色产业基础，加快新型农业经营主体培育，促进特色产业要素聚集，做强特色产业链条，打造特色农产品品牌。现制定《新洲区2022年新型农业经营主体培育项目实施方案》如下。

一、建设条件

在新洲区辖区范围内登记注册，具有合法经营资格且生产基地位于本区范围内的农业龙头企业、农民专业合作社、家庭农场及其它农业经营主体。原则上农业经营主体为县级以上农业产业化龙头企业（含新招商引资企业）, 示范农民合作社及示范家庭农场。

- 建设目标

扶持市场主体≥1个，不超过5个。

三、建设内容

项目建设应符合《湖北省推进农业农村现代化“十四五”规划》和《农业农村部 国家乡村振兴局综合司关于印发<社会资本投资农业农村指引(2022年)>的通知》（农办计财[2022]10号）要求。结合新洲区特色产业发展的短板弱项，聚焦特色种养殖业，特色农产品加工、智慧农业等乡村发展、乡村建设的重点领域和关键环节，创新政府与社会资本合作模式，搭建多种形式的“三农”服务平台，探索区域特色产业融合发展的新模式、新业态。

四、奖补标准

按照“自愿申报、自主建设、以奖代补、先建后补”的原则，支持新型农业经营主体发展特色产业。奖补资金比例上限不超过项目总投资45%，其中单个农业企业财政奖补额度不超过200万元，经营主体是农民合作社、家庭农场的，单个主体财政奖补额度不超过50万元。已纳入或已享受中央、省、市相关政策扶持范围的项目不得重复奖补。

五、申报材料

- 1、提交《新洲区2022年新型农业经营主体培育项目申报书》（见附件1）。

2、项目实施方案（新洲区2022年新型农业经营主体培育项目实施方案(提纲)（见附件2）。

3、项目审核表（见附件3）

六、组织实施

（一）制定实施方案（2023年1月）。区农业农村局加强与区财政部门的沟通，结合本区产业发展短板弱项，制定项目实施方案，对奖补措施、申报验收程序、资金管理等措施进一步细化。实施方案经局党组会研究同意，及时向社会公示并报省农业农村厅备案，确保项目执行公开公平公正。

（二）项目申报（2023年2月）。由街镇组织符合《农业农村部办公厅 国家乡村振兴局综合司关于印发<社会资本投资农业农村指引(2022年)>的通知》要求的业主，向区农业农村局提交项目申报资料，包括项目申报书、项目实施方案及项目审核表。

（三）项目评审（2023年2月）。区农业农村局组织专家（相关领域专业人员）成立项目评审小组，通过包括但不限于材料评审、实地考察、现场答辩等方式，择优确定拟实施主体，拟立项项目，并在政务网公示5个工作日，公示无异议的，纳入本次项目资金支持对象。

（四）项目建设（2023年3月至5月）。项目实施主体根据确定的建设内容开始建设，农业农村局业务科室加强日常技术指导服务，督促业主加快项目施工进度，完善资料台账，确保项目顺利完成。

（五）项目验收（2023年6-7月）。项目完成后，实施主体向所在街镇及区农业农村局提交书面验收申请和项目绩效自评报告，农业农村局组织专班（或第三方机构）对项目完成情况进行验收。验收合格项目及时开展项目工程造价审计，并将审计结果公示5个工作日，公示无异议后，依程序据实拨付补助资金。

（六）项目总结（2023年8月）。区农业农村局总结项目实施情况，撰写项目建设总结和绩效自评报告等，并于8月底前将相关绩效自评结果等情况报省农业农村厅备案。

- 七、保障措施

- （一）加强组织领导。区农业农村局成立由分管领导任组长，局乡村产业发展科牵头，局监察室、计财科、发展规划科、法规科和相关街镇（处）等为成员的项目建设工作专班，局乡村产业发展科具体负责项目的实施进度，日常技术指导，协调解决项目实施过程中遇到的问题等。

（二）加强资金管理。严格按照有关财政专项资金管理办法的规定使用项目资金，严禁挤占、挪用、套取专项资金，切实加强资金管理，确保专款专用。

（三）加强项目管理。项目实施主体要明确工作责任，扎实做好项目管理，确保项目建设任务完成，并发挥项目持续示范效应。要建立健全项目档案，全面、真实、客观地反映项目实施过程和效果。要建立资金管理制度，加强财务管理和项目形成的资产管理。

（四）加强绩效考核。项目实施主体要总结经验，充分发挥项目示范效应。实施过程中，要组织有关单位或委托第三方机构，对示范工作开展绩效考评，评价经济效益、社会效益和生态效益等指标，确保项目长期发挥效益。

- 附件：

- 1、新洲区2022年新型农业经营主体培育项目申报书

- 2、新洲区2022年新型农业经营主体培育项目实施方案（提纲）3、项目审核意见表

- 附件1

- 新洲区2022年新型农业经营主体培育项目

- 申

- 报

- 书

项目名称：

申报类别：

申报单位： (盖章)

注册地址：

申报日期：

- 一、项目申报表

| 农业经营主体基本情况 | 项目单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 注册地址 |  |  |  |  |
|  | 注册时间 |  | 注册资本 |  |  |
|  | 法定代表人 |  | 联系电话 |  |  |
|  | 开户行 |  | 银行账号 |  |  |
|  | 主营业务范围（限200字以内） |  |  |  |  |
|  | 现有建设规模 |  |  |  |  |
| 项目投资情况 | 项目名称 |  |  |  |  |
|  | 建设地点 |  |  |  |  |
|  | 主营品种 |  |  |  |  |
|  | 计划开工时间 |  | 计划竣工时间 |  |  |
|  | 项目联系人 |  | 联系电话 |  |  |
|  | 申报类型 |  |  |  |  |
|  | 项目计划投资 总额(万元) |  | 申请奖补资金(万元) |  |  |
|  | 年产值(万元) |  | 年经营收入(万元) |  |  |

- 二、项目投资明细清单

| 项目投资估算 | 项目明细 | 型 号 | 数量 | 单价（元） | 投资总额合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附件2

- 新洲区2022年新型农业经营主体培育项目实施方案（提纲）

1、项目基本情况。含项目名称、项目实施主体的基本情况（经营情况及财务情况等）等、项目实施地点等。

2、项目建设内容。含项目投资规模及资金构成(包括项目总投资、申请财政投资、经营主体自有资金投入等)、项目建设周期、建设内容等。

3、可行性分析。含经济可行性、技术可行性等。

4、效益分析。经济效益、社会效益、生态效益等。

- 附件3

- 项目审核意见表

| 项目单位 承诺书 | 本单位保证，对申报材料和相关证明文件的真实性、合法性、完整性负责。奖补资金按照财政资金管理有关规定进行财务处理，并用于单位正常经营活动，愿意向行业主管部门提供资金使用情况，配合做好项目检查验收和审计工作。自愿承担违背上述承诺带来的一切后果。 特此承诺。 法定代表人签名： 申报单位（盖章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 所在街（镇）意 见 | 审核人： 分管领导： 街镇盖章： 年 月 日 |
| 区农业农村局意见 | 审核人： 分管领导： 单位盖章： 年 月 日 |