## 发文版
新洲区2024年度第一批省、市、区及第二批中央财政衔接资金项目计划安排表
单位：万元
序号 | 乡镇/部门 | 村 | 项目名称 | 项目子类型 | 建设内容 | 实际投入资金 | 资金来源 |  |  |  |  | 实施期限（年/月-年/月） | 预期绩效目标 | 联农带农富农利益联结机制（简述） | 责任 单位 | 备注
[7 empty] | 中央衔接资金 | 省级衔接资金 | 市级衔接资金 | 区级衔接资金 | 其他资金
四级衔接资金共7896万元，实施218个项目。按照项目类别划分，产业项目138个、村基础设施项目80个；按照资金来源划分，中央衔接资金项目5个、省级衔接资金项目2个、市级衔接资金项目111个、区级衔接资金项目100个。 | [5 empty] | 8243.32 | 300 | 71 | 5765 | 1760 | 347.32
一、产业项目类
1 | 道观河 | 桐子岗村 | 道观河景区小流域景观提升工程 | 休闲农业与乡村旅游 | 1、人行步道1.3公里等,2、木栈道200米，3、生态停车场，4、木平台（露营）240平方米,5、新建混凝土车行道路270米. | 305 |  |  | 305 |  |  | 2024.08-2024.12 | 发展特色观光旅游产业，带动脱贫户务工 | 发展特色观光旅游产业，带动群众50人务工，带动脱贫户4人务工 | 桐子岗村
道观河合计：1个项目 | [5 empty] | 305 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0
一、产业项目类
2 | 方杨园区 | 陶岗村 | 陶岗村星玥农场稻虾养殖配套项目 | 水产养殖业发展 | 排水沟护坡1600平方米 | 23 |  |  |  | 10 | 13 | 2024.08-2024.12 | 促进129亩养殖区提档升级。 | 村集体每年收取利益连结资金0.5万元，带动周边农户7人务工，其中脱贫户4户。 | 陶岗村
3 | 方杨园区 | 吴胜村 | 吴胜村水产养殖产业项目 | 水产养殖业发展 | 1.围护设施：900㎡；2.看护房：120㎡；3.水管500m | 18.03 |  |  |  | 15 | 3.03 | 2024.08-2024.12 | 全村村民，集体受益，提升农民农业生活条件。 | 村集体每年收取利益连结资金0.75万元，带动周边农户10余人务工，其中脱贫户4户。 | 吴胜村
4 | 方杨园区 | 林岗村 | 林岗村方林路护坡建设项目 | 水产养殖业发展 | 林岗村方林路一侧：陈家塘护坡160m | 41 |  |  |  | 20 | 21 | 2024.08-2024.12 | 促进400余亩水田抗旱，增加村集体每年可收取利益3万元，增加周边农田高效生产，带动10余人务工。 | 促进400余亩水田抗旱，增加村集体每年可收取利益3万元，增加周边农田高效生产，带动10余人务工。 | 林岗村
5 | 方杨园区 | 上店村 | 上店村新建泵站项目 | 小型农田水利设施建设 | 1.泵站5座，每座48㎡（含水电设施）；2.电力架设电线3km、电线杆6根 | 23 |  |  |  | 20 | 3 | 2024.08-2024.12 | 促进1500亩农业种植提档升级。 | 村集体每年可收取利益联结资金2.45万元，带动周边农户7人务工，其中脱贫户人口3人。 | 上店村
6 | 方杨园区 | 方杨村 | 方杨村方杨湾排水渠建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 1.清理原损坏废弃沟渠600m 2.新建600mm涵管排水渠520m 3.新建400mm涵管排水渠50m | 30 |  |  |  | 10 | 20 | 2024.08-2024.12 | 解决方杨村方杨湾、刘成港216户、593人的雨水排水、污水排除问题及1-5组月约520亩耕地排水问题。 | 解决方杨村方杨湾、刘成港216户、593人的雨水排水、污水排除问题及1-5组月约520亩耕地排水问题。 | 方杨村
7 | 方杨园区 | 冯集村 | 冯集村3组池塘加固工程 | 小型农田水利设施建设 | 1.塘内砌石档土墙 2.建2米宽洗作漂埠一个 3.挡土墙面混凝土压顶10公分厚 4.修建排水笛子溇一座 | 11.2 |  |  |  | 10 | 1.2 | 2024.08-2024.12 | 在确保安全生产的同时，不断提高项目施工质量，保证工程的安全可靠性和经济效益。 | 在确保安全生产的同时，不断提高项目施工质量，保证工程的安全可靠性和经济效益。 | 冯集村
8 | 方杨园区 | 杨岔村 | 杨岔村产业发展项目 | 种植业基地 | 1、农事辅助用房：54m² 2、导线架设：1200m 3、潜水泵A：15KW 4、潜水泵B：7KW | 10.51 |  |  |  | 10 | 0.51 | 2024.08-2024.12 | 完善产业配套设施，带动脱贫户就业，增加村民和集体经济收入，改善产业结构，提升当地经济发展，全体村民集体受益。 | 促进300亩粮食生产和25亩水产养殖。村集体每年可收取0.5万元联结机制受益。同时可以带动6人，其中脱贫户3人。 | 杨岔村
9 | 方杨园区 | 方院村 | 方院村方杨文旅生态农场菜鱼共生项目 | 种植业基地 | 1.植草砖护坡1024㎡； 2.DN300水泥管220m，DN500水泥管72m，PVC管（160）480m; 3.砖砌水泸25座； 4.水培漂浮板1000㎡； 5.机耕路长800m（宽3.5m、厚0.3m） | 40 |  |  | 40 |  |  | 2024.08-2024.12 | 促进260亩蔬菜种植园提档升级，发展蔬菜种植产业，村集体每年可收取利益联结资金3.25万元，带动周边农户8人务工，其中脱贫户人口4人。 | 促进260亩蔬菜种植园提档升级，发展蔬菜种植产业，村集体每年可收取利益联结资金3.25万元，带动周边农户8人务工，其中脱贫户人口4人。 | 方院村
10 | 方杨园区 | 宝店村 | 宝店村方杨实业产业园项目 | 产业园（区） | 排水沟护坡、遮阳设施、产业园道路：1.50U型槽460m，混泥土（垫层）20m³；2.压顶砖460m；3.沉井12个；4.挖机200小时，沙18m³、水泥10吨 | 29 |  |  |  | 10 | 19 | 2024.08-2024.12 | 项目实施后有利于产业发展，提高产量，项目实施后可增加农民和村集体经济收入，促进产业结构发展，激活当地经济发展。 | 发展稻田养虾和种植产业，提升村集体经济收益1.75万元，带动周边农户5人务工，其中脱贫户人口4人。 | 宝店村
11 | 方杨园区 | 上岗村 | 上岗村种植大棚提档升级 | 种植业基地 | 武汉拓源种植专业合作社有种植大棚68亩，由于建设多年，设施老化及产品更新已经不能实现产业发展，因此将其中20亩大棚提档升级，30亩*1万元/亩 | 30 |  |  |  | 20 | 10 | 2024.08-2024.12 | 2024年将园区30亩大棚提档升级 | 2024年将园区30亩大棚提档升级,将带动脱贫户10户10人就业务工，给村集体年增加2万元收益。 | 上岗村
12 | 方杨园区 | 罗院村 | 罗院村农机存放点（粮食库房）建设 | 种植业基地 | 建设农机存放点，钢构房150㎡，粮食及肥料存放仓库200㎡，路面硬化400㎡，围墙60m。 | 24.9 |  |  |  | 20 | 4.9 | 2024.08-2024.12 | 完善农村基础设施，全体村民集体受益。 | 建设农机存放点，粮食及肥料存放仓库。村集体每年可收取利益联结资金1万元，带动周边农户5人务工，其中脱贫户人口3人。 | 罗院村
13 | 方杨园区 | 陶岗村 | 陶岗村高高乐合作社高标农田配套项目 | 种植业基地 | 观光大棚3500平方米 | 22 |  |  |  | 10 | 12 | 2024.08-2024.12 | 高标农田提档升级。 | 村集体每年收取利益连结资金0.5万元，带动周边农户8人务工，其中脱贫户6户。 | 陶岗村
14 | 方杨园区 | 叶岗村 | 叶岗村晒场硬化项目 | 种植业基地 | 叶岗村三组、五组水泥晒场硬化 1100㎡*2，厚度15cm*2 | 20 |  |  |  | 20 |  | 2024.08-2024.12 | 项目完成后改善村民生活条件，满足村民农业生产晾晒，美化村湾环境。 | 项目完成后改善村民生活条件，满足村民农业生产晾晒，美化村湾环境。 | 叶岗村
二、村基础设施类
15 | 方杨园区 | 五峰村 | 五峰村道路建设项目 | 农村道路建设 | 1.路面硬化厚18cm（含破除旧路、植筋），共计2578平方米； 2.垃圾清理250立方米；硬化嗮场790平方米6cm厚； 3.排水管：60m； 4.挡土墙：33m； 5.排水沟：29m。 | 40 |  |  | 40 |  |  | 2024.08-2024.12 | 共同缔造，完善产业配套设施，带动脱贫户就业，增加村民和集体经济收入，改善产业结构，提升当地经济发展。 | 共同缔造，完善产业配套设施，带动脱贫户就业，增加村民和集体经济收入，改善产业结构，提升当地经济发展。 | 五峰村
16 | 方杨园区 | 林埠村 | 林埠村基础设施建设项目 | 农村道路建设 | 1、挖基坑土方：180m3 2、土方回填：180m3 3、大型机械进出场：1台/次 4、路床整形：700m2 5、毛渣垫层（厚度15cm）：700m2 6、路面硬化（厚度18cm）：700m2 | 10.98 |  |  |  | 10 | 0.98 | 2024.08-2024.12 | 完善产业配套设施，带动脱贫户就业，增加村民和集体经济收入，改善产业结构，提升当地经济发展。 | 完善产业配套设施，带动脱贫户就业，增加村民和集体经济收入，改善产业结构，提升当地经济发展。 | 林埠村
17 | 方杨园区 | 高陈村 | 高陈村楚韵小筑 道路建设项目 | 农村道路建设 | 路基及驳岸建设： 1.浆砌石挡墙420m³； 2.硬化道路长720m,宽2.5m(厚18cm) | 35 |  |  | 35 |  |  | 2024.08-2024.12 | 全村受益，项目完成后进一步落实国家乡村振兴的政策，做到为老百姓办实事,为村民的农业生产活动提供保障。 | 全村受益，项目完成后进一步落实国家乡村振兴的政策，做到为老百姓办实事,为村民的农业生产活动提供保障。 | 高陈村
方杨园区合计：16个项目 | [5 empty] | 408.62 | 0 | 0 | 115 | 185 | 108.62
一、产业项目类
18 | 凤凰镇 | 凤凰寨村 | 凤娃古寨人行天桥 | 休闲农业与乡村旅游 | 建设人行天桥，长40米，高5米，宽5米 | 63 |  |  | 63 |  |  | 2024.08-2024.12 | 建设人行天桥，长40米，高5米，宽5米 | 带动周边50多名群众就近务工；每年为村集体经济增收3.92万元 | 凤凰寨村村民委员会
19 | 凤凰镇 | 陈家田村 | 陈家田村茶园喷灌设施建设 | 小型农田水利设施建设 | 新建泵站2座，新建排水沟200米，新建40亩茶园安装喷灌及周边道路等设施 | 93 |  |  | 93 |  |  | 2024.08-2024.12 | 新建泵站2座，安装40亩喷灌等设施，新建排水沟200米 | 带动周边10多名群众就近务工；每年为村集体经济增收3.52万元 | 陈家田村村民委员会
二、村基础设施类
20 | 凤凰镇 | 朱伍峰村 | 朱伍峰村种植区灌溉基础设施建设 | 农村供水保障设施建设 | 新建直径50cm U型槽3500米；水塘驳岸护砌300米 | 75 |  |  | 75 |  |  | 2024.08-2024.12 | 新建直径50cmU型槽3500米；水塘驳岸护砌300米 | 改善周边1500多亩农田灌溉条件，提高抗旱能力，解决农民生产用水；惠及200户500余人； | 朱伍峰村村民委员会
21 | 凤凰镇 | 周家寨村 | 周家寨村甘蔗种植园区灌溉塘护砌 | 农村道路建设 | 水塘驳岸护砌长180米；硬化路面700平方米；新建砖砌排水沟250米 | 42 |  |  |  | 42 |  | 2024.08-2024.12 | 水塘驳岸护砌长180米；硬化路面700平方米；新建砖砌排水沟250米 | 改善300余亩甘蔗种植园区给排水条件，提升抗灾能力 | 周家寨村村民委员会
22 | 凤凰镇 | 毛家冲村 | 毛家冲村种植园区灌溉塘护砌 | 农村道路建设 | 水塘驳岸护砌长150米；新建道路护坡长65米；硬化路面450平方米；埋设50cm直径排水管7.5米 | 35 |  |  | 35 |  |  | 2024.08-2024.12 | 水塘驳岸护砌长150米；新建道路护坡长65米；硬化路面450平方米；埋设50cm直径排水管7.5米 | 改善200亩种植园区给排水条件，提升抗灾能力 | 毛家冲村村民委员会
23 | 凤凰镇 | 三叉路村 | 三叉路村村湾环境整治 | 村容村貌提升 | 水塘驳岸护砌长50米；新建水泥路190平方米 | 10 |  |  |  | 10 |  | 2024.08-2024.12 | 水塘驳岸护砌长50米；新建水泥路190平方米 | 完善村湾基础设施，优化村民居住环境，提升农村农业生产生活条件 | 三叉路村村民委员会
24 | 凤凰镇 | 刘家湾村 | 刘家湾村泵站配套设施 | 农村供水保障设施建设 | 电力专线接入服务 | 10 |  |  |  | 10 |  | 2024.08-2024.12 | 电力专线接入服务 | 保障泵站抗旱作业，解决800多亩农田生产用水 | 刘家湾村民委员会
凤凰镇合计：7个项目 | [5 empty] | 328 | 0 | 0 | 266 | 62 | 0
一、产业项目类
25 | 旧街街 | 杨家山村 | 杨家山村庙山茶场基地建设项目 | 种植业基地 | 茶园喷灌100亩，蓄水泵站1座，茶园U型渠道200米 | 25 |  |  |  | 25 |  | 2024.08-2024.12 | 产业提质增效，并带动群众（优先脱贫户）、村集体增收 | 通过方案协议等形式，土地流转100亩，就业务工10人、带动全村群众种茶，村集体每年增收1万元以上 | 杨山村
26 | 旧街街 | 高家山村 | 高山村茶园基地建设项目 | 种植业基地 | 水肥一体化设施一台套，水沟硬化250米，道路硬化450米 | 70 |  |  | 70 |  |  | 2024.08-2024.12 | 产业提质增效，并带动群众（优先脱贫户）、村集体增收 | 通过方案协议等形式，明确土地流转120亩，就业务工30人，村集体每年增收2.8万元以上 | 高山村
27 | 旧街街 | 戴家湾村 | 戴家湾村茶园基地建设项目 | 种植业基地 | 茶叶基地自动加压综合搅拌池100立方米,500米机耕路 | 23 |  |  |  | 23 |  | 2024.08-2024.12 | 产业提质增效，并带动群众（优先脱贫户）、村集体增收 | 流转土地32户110亩，其中脱贫户6户，带动15人务工，村集体每年增收0.92万元以上 | 戴湾村
28 | 旧街街 | 祠堂湾村 | 祠堂湾村茶叶产业发展项目 | 种植业基地 | 杨山茶厂园区排水渠1500米，水泥道路硬化1200㎡，浆砌石墙260m³。水沟硬化1500米，干砌石岸240m³。道路硬化650米及桥梁维修。 | 70 |  |  | 70 |  |  | 2024.08-2024.12 | 产业提质增效，并带动群众（优先脱贫户）、村集体增收 | 土地流转1000亩，带动全村群众种茶和就近务工50人，村集体每年增收2.8万元以上 | 祠堂湾村
29 | 旧街街 | 利河村 | 利河村茶园基地建设项目 | 种植业基地 | 50U型渠600米等排水设施。道路硬化340*4.5*0.18m³ | 25 |  |  |  | 25 |  | 2024.08-2024.12 | 产业提质增效，并带动群众（优先脱贫户）、村集体增收 | 土地流转50亩，带动群众种茶和就近务工20人，村集体每年增收1万元以上 | 利河村
30 | 旧街街 | 大雾山村 | 大雾山村发展茶叶产业项目 | 种植业基地 | 新建园区生产厂房100㎡ | 10 |  |  |  | 10 |  | 2024.08-2024.12 | 产业提质增效，并带动群众（优先脱贫户）、村集体增收 | 土地倒包267.4亩，带动群众种茶和就近务工20人，村集体每年增收0.4万元以上 | 大雾山村
31 | 旧街街 | 熊畈村 | 熊畈村发展茶叶产业项目 | 种植业基地 | 110亩茶园喷灌设施建设，新建泵房1座及配套抗旱机电设施 | 28 |  |  | 28 |  |  | 2024.08-2024.12 | 产业提质增效，并带动群众（优先脱贫户）、村集体增收 | 土地流转110亩，带动群众种茶和就近务工50人，村集体每年增收1.16万元以上 | 熊畈村
32 | 旧街街 | 孔子河村 | 孔子河村茶叶产业项目 | 种植业基地 | 茶园喷灌100亩，道路硬化250米 | 30 |  |  | 30 |  |  | 2024.08-2024.12 | 产业提质增效，并带动群众（优先脱贫户）、村集体增收 | 土地流转150亩，带动群众种茶和就近务工60人，村集体每年增收1.2万元以上 | 孔子河村
33 | 旧街街 | 姚河村 | 姚家河村发展茶叶产业项目 | 种植业基地 | 茶叶加工设备一套。水沟硬化380米，200米台阶路面维修改建，砖混水泥墙50米，水泥地面50㎡，台阶路面30米。简易大棚12亩及微喷设施 | 50 |  | 50 |  |  |  | 2024.08-2024.12 | 产业提质增效，并带动群众（优先脱贫户）、村集体增收 | 土地流转1200亩，带动群众种茶和就近务工300人，村集体每年增收2万元以上 | 姚家河村
34 | 旧街街 | 清水塘村 | 清水塘村发展茶叶产业项目 | 种植业基地 | 园区架设电线800米，采摘台阶160米，道路硬化800㎡ | 25 |  |  |  | 25 |  | 2024.08-2024.12 | 产业提质增效，并带动群众（优先脱贫户）、村集体增收 | 土地流转600亩，带动群众种茶和就近务工300人，村集体每年增收1万元以上 | 清水塘村
35 | 旧街街 | 莲花塘村 | 莲花塘村茶叶蔬菜基地产业发展项目 | 种植业基地 | 茶园50U型渠300米，修复驳岸150米。20亩蔬菜大棚的修复 | 20 |  |  |  | 20 |  | 2024.08-2024.12 | 产业提质增效，并带动群众（优先脱贫户）、村集体增收 | 土地流转100亩，通过产销对接、园区务工带动群众种菜种茶和就近务工50人，村集体每年增收0.8万元以上 | 莲花塘村
36 | 旧街街 | 新集村 | 新集村优质稻产业发展项目 | 种植业基地 | 产业园区道路硬化470米 | 20 |  |  |  | 20 |  | 2024.08-2024.12 | 产业提质增效，并带动群众（优先脱贫户）、村集体增收 | 土地流转600亩，带动群众就近务工50人，村集体每年增收0.8万元以上 | 新集村
37 | 旧街街 | 栗树山村 | 栗树山村优质稻产业项目 | 种植业基地 | 产业园区道路硬化600米等 | 20 |  |  |  | 20 |  | 2024.08-2024.12 | 产业提质增效，并带动群众（优先脱贫户）、村集体增收 | 带动群众就近务工50人，村集体每年增收0.8万元以上 | 栗树山村
38 | 旧街街 | 细河口村 | 细河口村粮油基地产业项目 | 种植业基地 | 提水站1座，安装U型渠约400米和机耕路等 | 20 |  |  |  | 20 |  | 2024.08-2024.12 | 产业提质增效，并带动群众（优先脱贫户）、村集体增收 | 流转土地120亩 ，带动村民10人园区务工，村集体每年增收0.8万元以上 | 细河口村
39 | 旧街街 | 曹井村 | 曹井村农业综合开发产业项目 | 种植业基地 | 园区新建机耕路1750米，80U型渠1750米等 | 50 |  |  | 50 |  |  | 2024.08-2024.12 | 产业提质增效，并带动群众（优先脱贫户）、村集体增收 | 流转土地2200亩 ，带动村民20人园区务工，村集体每年增收2万元以上 | 曹井村
40 | 旧街街 | 曾畈村 | 曾畈村发展稻虾产业项目 | 种植业基地 | 园区道路硬化2700㎡ | 30 |  |  | 30 |  |  | 2024.08-2024.12 | 产业提质增效，并带动群众（优先脱贫户）、村集体增收 | 土地流转600亩，带动群众就近务工60人，村集体每年增收1.2万元以上 | 曾家畈村
41 | 旧街街 | 戴家山村 | 戴山村水产养殖产业项目 | 种植业基地 | 园区道路硬化243*4*0.18m³，0.8米宽的砖砌水沟243米，3厢电线200米，线杆5根 | 20 |  |  | 20 |  |  | 2024.08-2024.12 | 产业提质增效，并带动群众（优先脱贫户）、村集体增收 | 流转土地200亩 ，带动村民8人临时务工，村集体每年增收0.8万元以上 | 戴山村
42 | 旧街街 | 寨岗村 | 寨岗村林果茶产业项目 | 种植业基地 | 钢架大棚1992㎡。18亩茶园喷灌及打井、水泵、围网50米，机耕路200米、U型渠150米等 | 25 |  |  |  | 25 |  | 2024.08-2024.12 | 产业提质增效，并带动群众（优先脱贫户）、村集体增收 | 流转土地80亩 ，带动村民10人园区务工，村集体每年增收1万元以上 | 寨岗山村
43 | 旧街街 | 大山垴村 | 大山垴村林果基地产业项目 | 种植业基地 | 林果基地围网600米，道路硬化330米等 | 21 |  | 21 |  |  |  | 2024.08-2024.12 | 产业提质增效，并带动群众（优先脱贫户）、村集体增收 | 流转土地100亩 ，带动村民15人园区务工，村集体每年增收0.8万元以上 | 大山垴村
44 | 旧街街 | 茶亭村 | 茶亭村林果基地产业项目 | 种植业基地 | 道路硬化2300㎡ | 30 |  |  | 30 |  |  | 2024.08-2024.12 | 产业提质增效，并带动群众（优先脱贫户）、村集体增收 | 流转土地200亩 ，带动村民15人园区务工，村集体每年增收1.2万元以上 | 茶亭村
45 | 旧街街 | 洪家山村 | 洪家山村草莓基地产业项目 | 种植业基地 | 草莓基地钢架大棚2700㎡等 | 12 |  |  |  | 12 |  | 2024.08-2024.12 | 产业提质增效，并带动群众（优先脱贫户）、村集体增收 | 流转土地30亩 ，带动村民10人园区务工，村集体每年增收0.48万元以上 | 洪山村
46 | 旧街街 | 新八冲村 | 新八冲村苗木基地产业项目 | 种植业基地 | 醉美东篱园区路面硬化580米。长185米、宽6米的道路路基、硬化和刷黑及配套U型渠，2100㎡生态停车场等 | 50 |  |  | 50 |  |  | 2024.08-2024.12 | 产业提质增效，并带动群众（优先脱贫户）、村集体增收 | 流转土地100亩 ，带动村民10人园区务工，村集体每年增收2万元以上 | 新八冲村
47 | 旧街街 | 团上村 | 团上村药材产业项目 | 种植业基地 | 中药材色选机一台套等 | 33 |  |  | 33 |  |  | 2024.08-2024.12 | 产业提质增效，并带动群众（优先脱贫户）、村集体增收 | 土地流转150亩，带动群众种植加工白前草中药材和就近务工200人，村集体每年增收1.32万元以上 | 团上村
48 | 旧街街 | 王屋村 | 王屋村蕲艾加工园建设项目 | 种植业基地 | 园区厂房宿舍350㎡、围墙350米 | 30 |  |  | 30 |  |  | 2024.08-2024.12 | 产业提质增效，并带动群众（优先脱贫户）、村集体增收 | 土地流转300亩，带动群众种植加工蕲艾和就近务工50人，村集体每年增收1.2万元以上 | 王屋村
二、村基础设施类
49 | 旧街街 | 旧街村 | 旧街村基础设施提升项目 | 生产条件改善 | 长300米，宽3米和长350米，宽4米的2条道路硬化 | 20 |  |  |  | 20 |  | 2024.08-2024.12 | 完善村级基础设施，方便村民生产 | 村湾生产性基础设施改善，方便村民耕种，巩固耕地流出整改成果 | 旧街村
50 | 旧街街 | 程家河村 | 程河村基础设施提升项目 | 生产设施改善 | 水库新建挡水坝，坝长28米、泄水坡60㎡、浆砌石岸等 | 25 |  |  |  | 25 |  | 2024.08-2024.12 | 完善村级基础设施，方便村民生产 | 村湾生产性基础设施改善，方便村民耕种，巩固耕地流出整改成果 | 程河村
51 | 旧街街 | 操家湾村 | 操湾村基础设施提升项目 | 生产设施改善 | 塘岸护坡1125平方米及基础处理 | 15 |  |  |  | 15 |  | 2024.08-2024.12 | 完善村级基础设施，方便村民生产 | 村湾生产性基础设施改善，方便村民耕种，巩固耕地流出整改成果 | 操湾村村委会
52 | 旧街街 | 七里岗村 | 七里岗村基础设施提升项目 | 生产设施改善 | U型渠1200米，毛渣机耕路2300米。石砌挡墙200㎥及拔岸等 | 40 |  |  | 40 |  |  | 2024.08-2024.12 | 完善村级基础设施，方便村民生产 | 村湾生产性基础设施改善，方便村民耕种，巩固耕地流出整改成果 | 七里岗村
53 | 旧街街 | 张家寨村 | 张家寨村基础设施提升项目 | 生产设施改善 | 晒场硬化约800㎡，排水沟渠253米，80U型渠175米；灌水楼一座 | 25 |  |  |  | 25 |  | 2024.08-2024.12 | 完善村级基础设施，方便村民生产 | 村湾生产性基础设施改善，方便村民耕种，巩固耕地流出整改成果 | 张家寨村
54 | 旧街街 | 道观村 | 道观村基础设施提升项目 | 生产设施改善 | 生产路硬化1100m*3.5m*0.18m | 50 |  |  | 50 |  |  | 2024.08-2024.12 | 完善村级基础设施，方便村民生产 | 村湾生产性基础设施改善，方便村民耕种，巩固耕地流出整改成果 | 道观村
55 | 旧街街 | 徐家畈村 | 徐家畈村基础设施提升项目 | 生产设施改善 | 水渠硬化650米及附属设施 | 20 |  |  |  | 20 |  | 2024.08-2024.12 | 完善村级基础设施，方便村民生产 | 村湾生产性基础设施改善，方便村民耕种，巩固耕地流出整改成果 | 徐畈村
56 | 旧街街 | 三河口村 | 三河口村基础设施提升项目 | 生产设施改善 | 水泥板和石砌堰沟约700米、宽2米、深1米 | 27 |  |  | 27 |  |  | 2024.08-2024.12 | 完善村级基础设施，方便村民生产 | 村湾生产性基础设施改善，方便村民耕种，巩固耕地流出整改成果 | 三河口村
57 | 旧街街 | 烽火山村 | 烽火山村基础设施提升项目 | 生产设施改善 | 抗旱泵站一座、配套护砌、驳岸、道路硬化、护栏等 | 15 |  |  |  | 15 |  | 2024.08-2024.12 | 完善村级基础设施，方便村民生产 | 村湾生产性基础设施改善，方便村民耕种，巩固耕地流出整改成果 | 烽火山村
58 | 旧街街 | 黄林墅村 | 黄林墅村基础设施提升项目 | 生产设施改善 | 道路路基处理及硬化约180米 | 10 |  |  |  | 10 |  | 2024.08-2024.12 | 完善村级基础设施，方便村民生产 | 村湾生产性基础设施改善，方便村民耕种，巩固耕地流出整改成果 | 黄林墅村
59 | 旧街街 | 四合庄村 | 四合庄村基础设施提升项目 | 生产设施改善 | 道路硬化380m*4m*0.18m | 15 |  |  |  | 15 |  | 2024.08-2024.12 | 完善村级基础设施，方便村民生产 | 村湾生产性基础设施改善，方便村民耕种，巩固耕地流出整改成果 | 四合庄村
60 | 旧街街 | 梅河村 | 梅河村基础设施提升项目 | 生活条件改善 | 道路加宽硬化150m³及驳岸等 | 12 |  |  |  | 12 |  | 2024.08-2024.12 | 改善农村人居环境，方便村民生活 | 通过道路加宽维修，方便村民出行 | 梅河村村委
61 | 旧街街 | 楼寨村 | 楼寨村基础设施提升项目 | 生活条件改善 | 塘堰驳岸115米、护栏170米 | 10 |  |  |  | 10 |  | 2024.08-2024.12 | 改善农村人居环境，方便村民生活 | 改善当家塘条件，方便村民生活 | 楼寨村
62 | 旧街街 | 九城岗村 | 九岗村基础设施提升项目 | 生活条件改善 | 道路硬化780㎡及基础处理 | 10 |  |  |  | 10 |  | 2024.08-2024.12 | 改善农村人居环境，方便村民生活 | 改善道路设施，方便村民出行 | 九岗村
63 | 旧街街 | 冯家岗村 | 冯岗村基础设施提升项目 | 生活条件改善 | 通湾道路硬化及基础处理230m*4.5m*0.15m | 12 |  |  |  | 12 |  | 2024.08-2024.12 | 改善农村人居环境，方便村民生活 | 改善道路设施，方便村民出行 | 冯岗村
64 | 旧街街 | 九明村 | 九明村基础设施提升项目 | 生活条件改善 | 道路硬化约700㎡及排污设施兴建 | 13 |  |  |  | 13 |  | 2024.08-2024.12 | 改善农村人居环境，方便村民生活 | 改善道路和排污设施，方便村民生活出行 | 九明村
65 | 旧街街 | 汪家山村 | 汪家山村基础设施提升项目 | 生活条件改善 | 道路硬化950m*2.5m*0.12m | 25 |  |  |  | 25 |  | 2024.08-2024.12 | 改善农村人居环境，方便村民生活 | 改善道路设施，方便村民出行 | 汪山村
66 | 旧街街 | 李湾村 | 李湾村基础设施提升项目 | 生活条件改善 | 道路硬化520米 | 25 |  |  |  | 25 |  | 2024.08-2024.12 | 改善农村人居环境，方便村民生活 | 改善道路设施，方便村民出行 | 李湾村
旧街街合计：42个项目 | [5 empty] | 1106 | 0 | 71 | 558 | 477 | 0
一、产业项目类
67 | 李集街 | 桂山村 | 蔬菜种植产业项目 | 种植养殖加工服务 | 蔬菜冷库50立方米；灌溉设施15亩；机耕路硬化100米，宽3米，厚15cm；围网300米；机井1口；灌溉塘驳岸护坡300平方米；防草网10亩；旋耕机1台；水泵1台；割草机1台；设施农用房1间。 | 33 |  |  | 33 |  |  | 2024.08-2024.12 | 促进产业发展，带动脱贫户和一般农户增收，建成后年均增加村集体收入1.5万元。 | 项目形成的资产租赁给武汉碧威农业发展有限公司经营，年上交租赁金1.5万元，带动农户120人，其中脱贫户3户5人。 | 桂山村
68 | 李集街 | 胡店村 | 桔柚种植产业项目 | 种植养殖加工服务 | 安装变压器一台及配套线路 | 25 |  |  |  | 25 |  | 2024.08-2024.11 | 促进产业发展，带动脱贫户和一般农户增收，年均增加村集体经济收入1万元 | 项目形成的资产租赁给六角海种植专业合作社经营，年上交租赁金1万元，受益建档立卡脱贫户6户15人，受益农户人数45人。 | 胡店村
69 | 李集街 | 西湾村 | 油茶种植产业项目 | 种植养殖加工服务 | 油茶基地围栏1693米及购买一台LY1204拖拉机、2.5旋耕机2套、2.5水田旋耕机2套 | 30 |  |  | 30 |  |  | 2024.08-2024-12 | 促进产业发展，带动脱贫户增收，建成后年均增加村集体收入1.5万元。 | 项目形成的资产租赁给武汉红春种植专业合作社经营，年上交租赁金1.5万元，受益建档立卡脱贫户3户8人，受益农户人数62人。 | 西湾村
70 | 李集街 | 高中村 | 桃种植产业项目 | 种植养殖加工服务 | 农机一套；分拣中心大棚两座；路基处理及硬化1570平方米。 | 35 |  |  | 35 |  |  | 2024.08-2024.12 | 促进产业发展，带动脱贫户增收，建成后年均增加村集体收入1.1万元。 | 项目形成的资产租赁给武汉桃之源贸易有限公司经营，年上交租赁金1.1万元，受益建档立卡脱贫6户12人，受益农户人数90人 | 高中村
71 | 李集街 | 西峰村 | 林果种植产业项目 | 种植养殖加工服务 | 1.简易泵房1座，水泵1台，砂石过滤器1套，碟片过滤器1套，砼电杆16根，架铝线800m，新建围栏1500m，滴灌20亩。 2.旧路面打裂压稳1602.5m2，平整路床175m2，浇筑混凝土路面1827.5m2，500U型渠道224m，DN300砼管70m，DN500砼管6m。 | 48 |  |  | 48 |  |  | 2024.08-2024.12 | 促进产业发展，带动脱贫户增收，建成后年均增加村集体收入1万元。 | 项目形成的资产租赁给武汉市新洲区仓实农业发展有限公司经营，年上交租赁金1万元，带动建档立卡脱贫人口3户7人，受益农户人数75人 | 西峰村
72 | 李集街 | 新街村 | 蔬菜种植产业项目 | 种植养殖加工服务 | 1.340平方米砖砌仓库一座。 2.新建围栏800m。 3.新建500U型渠120m。 4.晒场硬化1260平方米.厚15cm。 | 52 |  |  | 52 |  |  | 2024.08-2024.12 | 促进产业发展，带动脱贫户增收，建成后年均增加村集体收入2.1万元。 | 项目形成的资产租赁给武汉广裕种植专业合作社经营，年上交租赁金2.1万元，受益建档立卡脱贫人口7人，受益农户人数24人。 | 新街村
73 | 李集街 | 黄河村 | 广裕合作社小麦、玉米种植产业项目 | 种植养殖加工服务 | 新建金属围网2800m,架设砼电杆50座，架设电缆2000m，敷设砼管60m . | 30 |  |  | 30 |  |  | 2024.08-2024-11 | 方便村民就近打工，增加农户收入，提高农民生活水平，减少撂荒，增加村集体收入1.5万元。 | 项目形成的资产租赁给广裕合作社经营，年上交承包费 1.5万元， 受益建档立卡脱贫户2户5人，受益农户人数163人 | 黄河村
74 | 李集街 | 黄河村 | 禾康丰合作社粮油种植产业项目 | 种植养殖加工服务 | 新建钢结构仓库500㎡;金属围网450m2;敷设砼管承直径600mm90m,直径300mm80m;购置三相水泵2台，单相水泵3台，电缆线600m;场地平整及硬化890m2，厚15cm;护坡200m2;金属护栏40m. | 58 |  |  | 58 |  |  | 2024.08-2024-11 | 方便村民就近打工，增加农户收入，提高农民生活水平，年增加村集体经济收入2.9万元，减少撂荒，增加粮食安全。 | 项目形成的资产租赁给禾康丰合作社经营，年增加村集体经济收入2.9万元，受益建档立卡脱贫3户9人，受益农户人数110人。 | 黄河村
75 | 李集街 | 新河村 | 蔬菜种植产业项目 | 种植养殖加工服务 | 道路硬化480m2,转运场硬化710m2，仓库钢架90m2，彩瓦房230m2,砖砌水池（8m*2.5m），PE110管2500米，PE25管6900米，喷灌110三管200个，开关200个，喷头2300个，50U型渠600米。 | 50 |  |  | 50 |  |  | 2024.08-2024.12 | 促进产业发展，带动脱贫户增收给村集体带来2.5万元收益 | 项目形成的资产租赁给昕和勋种植专业合作社经营，年上交租赁金2.5万元，带动建档立卡脱贫人口6户13人，受益农户人数98人 | 新河村
76 | 李集街 | 任河村 | 小麦玉米种植产业项目 | 种植养殖加工服务 | 路床整形2321m2，硬化道路路面1941m2，新建晒场379m2，建设浇筑混凝土梁16.2m3，新建六角块护坡211.2m2，新建透水砖面层135.92m2，新建混凝土站石123.2m。 | 35 |  |  | 35 |  |  | 2024.08-2024.11 | 促进产业发展，带动脱贫户增收，建成后年均增加村集体收入1.75万元。 | 项目形成的资产租赁给武汉市任河祥云种植专业合作社经营，年上交租赁金1.75万元，受益建档立卡脱贫户4户9人，受益农户人数85人。 | 任河村
77 | 李集街 | 李中村 | 瓜蒌种植产业项目 | 种植养殖加工服务 | 智慧农业、监控（配套设备）18套 化肥农药农机具仓库700平方米 | 40 |  |  | 40 |  |  | 2024.08-2024.12 | 促进产业发展，带动脱贫户和一般农户增收，年均增加村集体收入2万元。 | 项目形成的资产租赁给宝欣禾壮种植专业合作社经营，年上交租赁金2万元，受益建档立卡脱贫户2户5人，受益农户人数95人。 | 李中村
78 | 李集街 | 黄畈村 | 蔬菜、瓜篓种植产业项目 | 种植养殖加工服务 | 筛选机一套，化粪池一座，长10米、宽6米、深3米；道路硬化长200米、宽3米、厚15公分；50U型渠道200米 | 35 |  |  | 35 |  |  | 2024.08-2024.12 | 促进产业发展，带动脱贫户增收，建成后年均增加村集体收入1.75万元。 | 项目形成的资产租赁给宝欣禾状种植专业合作社、武汉和谐种植专业合作社经营，年上交租赁金1.75万元，受益建档立卡脱贫人口10户23人，受益农户人数46人。 | 黄畈村
79 | 李集街 | 彭岗村 | 水果种植产业项目 | 种植养殖加工服务 | 1.林果大棚7000m2。 2.配套滴灌系统。 3.安装园区围栏1000m。 4.新建泵房1座。 | 52 |  |  | 52 |  |  | 2024.08-2024.11 | 项目建成后带动周边脱贫户、监测户、一般农户 75人就近就业，集体增收 2.5万元。大力发展脱贫产业，为巩固脱贫攻坚成果，加快推进乡村振兴步伐奠定坚实基础。 | 项目形成的资产租赁给武汉禄春泰种植专业合作社经营，年上交租赁金 2.5万元， 带动脱贫户和土地流转户参与果园管理、采摘并收益，受益建档立卡脱贫户5户12人，受益农户人数112人 | 彭岗村
80 | 李集街 | 刘溪村 | 瓜蒌种植产业项目 | 种植养殖加工服务 | 碎石路面1300㎡、围栏1200㎡、 运输机械一辆。 | 20 |  |  |  | 20 |  | 2024.08-2024.11 | 促进产业发展，带动脱贫户增收，建成后年均增加村集体收入1万元。 | 与村民签订流转协议，不仅保证农户有租金收入，还能利用当地的资源充分增加16户脱贫户与276户农户的务工收入，年增加村集体经济收入1万元 | 刘溪村
81 | 李集街 | 四龙村 | 黄桃种植产业项目 | 种植养殖加工服务 | 1、冷库120平方米（厚16厘米）。 2、硬化660平方米（厚16厘米） 3、农机四轮拖拉机 4、风送打药机 5、砖砌挡土墙13立方米、道路及晒场硬化1000平方米（厚16厘米）。 | 50 |  |  | 50 |  |  | 2024.08-2024.12 | 促进产业发展，带动一般农户和脱贫户增收，年增加村集体经济收入1.65万元 | 项目形成的资产租赁给架子山种植专业合作社经营，年上交租赁金1.65万元，受益建档立卡脱贫人口2户6人，受益农户人数47人。 | 四龙村
82 | 李集街 | 春光村 | 春光村茶叶种植产业项目 | 种植养殖加工服务 | 路基处理、垫层及硬化2750平方米，厚18cm；茶叶加工设备2台 | 40 |  |  | 30 |  | 10 | 2024.08-2024.12 | 促进产业发展，带动脱贫户增收，建成后年均增加村集体收入1.2万元。 | 项目形成的资产租赁给品茗香种植专业合作社经营，年上交租赁金1.2万元，受益建档立卡脱贫人口5户13人，受益农户人数147人。 | 春光村
83 | 李集街 | 卫星村 | 茶叶种植产业项目 | 种植养殖加工服务 | 1.卫星牛山茶园:茶山抗旱水塘改造，修建驳岸长180米、底宽2米、高2.5米； 2.炜鑫煌茶园：茶园通行道路硬化1800平方米、厚18cm ，桥梁加宽2米。 | 53 |  |  | 53 |  |  | 2024.08-2024.11 | 促进产业发展，带动脱贫户增收，项目完工后年均给村集体带来2.5万元收益 | 促进村级茶产业进一步发展，项目形成的资产租赁给牛山茶园、炜鑫煌茶园经营，带动建档立卡脱贫人口7户15人，受益农户人数125人。年上交租赁金2.5万元 | 卫星村
84 | 李集街 | 张信村 | 蓝莓、樱桃种植产业项目 | 种植养殖加工服务 | 路基处理及硬化1000平方米,15cm厚，砖砌沟渠285m、水肥一体化设备一套及配套管材 | 50 |  |  | 50 |  |  | 2024.08-2024.12 | 促进产业发展，带动脱贫户增收给村集体带来2万元收益 | 项目形成的资产租赁给张信印象种植专业合作社经营，年上交租赁金2万元，带动建档立卡脱贫人口4户9人，受益农户人数85人 | 张信村
85 | 李集街 | 建新村 | 水稻种植、黑山羊养殖产业项目 | 种植养殖产业发展 | 新开排水沟1500m 钢丝围网800m 混凝土护坡400㎡，水泥管8m 机耕路150m*5m，水泥管5m | 10 |  |  |  | 10 |  | 2024.08-2024.10 | 促进产业发展，带动脱贫户增收，建成后年均增加村集体收入0.4万元。 | 项目形成的资产租赁给女汉子种养殖专业合作社经营，年上交租赁金0.4万元，带动建档立卡脱贫人口3户5人，受益农户人数25人 | 建新村
二、村基础设施类
86 | 李集街 | 农科所 | 蓄水库护坡建设项目 | 农村供水保障设施建设 | 护坡长度100米，上面0.6m宽，下面2m宽，高度2.5m。 | 13 |  |  |  | 13 |  | 2024.08-2024.12 | 项目建成后，改善农科所村民民种植条件，增强了村民的获得感、幸福感。 | 受益建档立卡脱贫人数2户3人，受益农户人数35人。 | 农科所
87 | 李集街 | 张店村 | 村湾环境整治建设项目 | 农村道路建设 | 新建机耕路（路长230米，宽2.5米，路面铺设石渣，路两边铺设路肩石）；道路水泥硬化125平方米，厚0.12米；道路水泥硬化1575平方米，厚0.18米 | 18 |  |  |  | 18 |  | 2024.08-2024.12 | 方便村民出行，改善了人居环境，增强了村民的获得感、幸福感。 | 受益建档立卡脱贫人数10户22人，受益农户人数132人。 | 张店村
88 | 李集街 | 张师村 | 道路及晒场硬化项目 | 农村道路建设 | 路基处理及硬化机耕路160米（宽3米，厚度0.15米），硬化村湾巷子路400平方米（厚度0.15米），硬化晒场600平方米（厚度0.15米），污水处理50米。 | 18 |  |  |  | 18 |  | 2024.08-2024.12 | 改善村容村貌，方便村民出行，提高村民生活和居住条件，增强了村民的幸福感。 | 受益建档立卡脱贫人数8户13人，受益农户人数270人。 | 张师村
89 | 李集街 | 吴太村 | 道路硬化建设项目 | 农村道路建设 | 道路硬化900平方米，厚18cm,下水道管50米，地面硬化300平方米，厚12cm | 18 |  |  |  | 18 |  | 2024.08-2024.12 | 方便村民农业生产及出行，改善了人居环境，增强了村民的获得感、幸福感。 | 受益建档立卡脱贫人数10户22人，受益农户人数230人。 | 吴太村
90 | 李集街 | 徐沟村、潘堤村 | 排水沟硬化及道路硬化项目 | 农村供水保障设施建设 | 一甲小湾排水沟硬化长222m,底宽1.8m，底厚10cm，高2m。徐沟湾排水沟硬化长140m，底宽1.2m，底厚10cm,高2m。道路硬化460平方米，18cm厚 | 26 |  |  | 26 |  |  | 2024.08-2024.12 | 解决农田排渍问题，增强农业抗灾能力，增强村民的获得感、幸福感。 | 受益建档立卡脱贫人数7户13人，受益农户人数170人。 | 徐沟村
91 | 李集街 | 张集村 | 道路硬化及排水渠建设项目 | 农村道路建设 | 12cm厚水泥混凝土路面：960㎡，50U型排水渠：400米 | 15 |  |  |  | 15 |  | 2024.08-2024.12 | 方便村民农业生产及出行，改善了人居环境，增强了村民的获得感、幸福感。 | 受益建档立卡脱贫户5户13人，受益农户80人。 | 张集村
92 | 李集街 | 李寨村 | 晒场及机耕路硬化项目 | 农村道路建设 | 二组机耕路硬化350平方米，厚15cm；三组晒场硬化350平方米，厚15cm；新建排水沟20米。 | 10 |  |  |  | 10 |  | 2024.08-2024.12 | 此项目建成后，改善村民生产、生活及出行条件。增强村民的获得感、幸福感 | 受益建档立卡脱贫人数5户13人，受益农户人数570人。 | 李寨村
93 | 李集街 | 李镇村 | 李塘湾人居环境整治项目 | 农村道路建设 | 在李镇村李塘湾1、2、3组各家各户房前屋后进行路基整理回填并硬化，合计约2500平方米。 | 20 |  |  |  | 20 |  | 2024.08-2024.12 | 方便村民出行，改善了人居环境，增强了村民的获得感、幸福感。 | 受益建档立卡脱贫户13户24人，受益农户147户468人。 | 李镇村
94 | 李集街 | 河头村 | 道路硬化、塘堰护栏建设项目 | 农村道路建设 | 河头村河头湾道路硬化670㎡，厚16cm；河头湾塘堰护栏323m。 | 16 |  |  |  | 16 |  | 2024.08-2024.12 | 道路硬化将为村民提供更加舒适安全的出行环境。塘堰护栏建成后将为村民提供更加安全可靠的防护措施。 | 受益建档立卡脱贫人数3户7人，受益农户人数170人。 | 河头村
95 | 李集街 | 刘先村 | 刘先村道路硬化项目 | 农村道路建设 | 东港联结318国道道路硬化2100平方米，厚15cm | 20 |  |  |  | 20 |  | 2024.08-2024.12 | 硬化道路建设将提升交通便利性和为村民下地劳作提供便利。增强了村民的获得感、幸福感 | 受益建档立卡脱贫人数2户7人，受益农户人数580人。 | 刘先村
96 | 李集街 | 大游村 | 大游村道路硬化 | 农村道路建设 | 圳口湾至赵文献东港（泥河）抗旱排涝应急路硬化1400平方米，厚18cm； | 20 |  |  |  | 20 |  | 2024.08-2024.12 | 此项目建成后，改善周边村民生产、生活及出行条件；提高交通运输能力，促进产业发展。 | 受益建档立卡脱贫人数27人，受益农户人数334人。 | 大游村
97 | 李集街 | 何程村 | 道路硬化项目 | 农村道路建设 | 何程村何程湾道路路基处理及硬化1500㎡，厚18cm | 18 |  |  |  | 18 |  | 2024.08-2024.12 | 改善相关片区生产环境，为村民，种养大户增产增收创造条件。增强了村民的获得感、幸福感 | 受益建档立卡脱贫户5户13人，受益农户280人。 | 何程村
98 | 李集街道 | 李集村 | 道路硬化及排水渠建设项目 | 农村道路建设 | 浆砌石护坡81米；电线杆25根；新建80U型渠90米，道路硬化600㎡、厚12㎝ | 20 |  |  |  | 20 |  | 2024.08-2024.12 | 美化村湾环境，改善村民出行条件，提高农业生产便利性。 | 受益建档立卡脱贫户2户5人，农村人口1500人 | 李集村
99 | 李集街 | 罗岗村 | 道路硬化建设项目 | 农村道路建设 | 罗岗村道路硬化1700㎡，厚18cm；新建12cm厚路面275㎡，安装排水涵管10米。 | 30 |  |  | 30 |  |  | 2024.08-2024.12 | 改善村容村貌，方便村民出行，提高村民生活和居住条件，增强了村民的幸福感。 | 受益建档立卡脱贫人数2户5人，受益农户人数360人。 | 罗岗村
100 | 李集街 | 罗大湾村 | 村南站水利设施配套工程 | 农村供水保障设施建设 | 安装抗旱进水管20米，出水管500米，安装55Kw泵站1座等其它配套设施。 | 16 |  |  |  | 16 |  | 2024.08-2024.11 | 确保农业种养殖的灌溉，旱涝保收。增强村民的获得感、幸福感 | 受益建档立卡脱贫人数3户8人，受益农户人数460人。 | 罗大湾村
101 | 李集街 | 雄原村 | 道路及晒场硬化项目 | 农村道路建设 | 1.混凝土道路扩宽450m2。 2.旧有路面打裂压稳264m2。 3.新建混凝土路面843.7m2。 3.新建路面硬化498m2。 4.新建混凝土管36m。 | 20 |  |  |  | 20 |  | 2024.08-2024.11 | 硬化道路可提升交通便利性，多功能晒场为村民提供一个打场晒粮、锻炼、娱乐的场所，建设排水沟和沉井解决雨水积聚排放问题。增强村民的获得感、幸福感 | 受益建档立卡脱贫人数5人，受益农户人数180人。 | 雄原村
102 | 李集街 | 长岭村 | 长岭村7、8组基础设施建设 | 农村道路建设 | 长岭村8组烟火塘改造、护坡1200平方米、安装护栏150米，安装下水管道20米；进湾衔接路长40米左右，宽4米；机耕路修建700米左右及排水设施。 | 20 |  |  |  | 20 |  | 2024.08-2024.11 | 方便村民打场晒粮、蓄水灌溉，改善了人居环境，保障村民种粮积极性，增强了村民的获得感、幸福感，。 | 受益建档立卡脱贫人数6户17人，受益农户人数383人。 | 长岭村
103 | 李集街 | 滕榨村 | 道路硬化项目 | 农村道路建设 | 二组道路硬化长600米，宽3.5米，厚15cm；路肩拓宽2米，长300米。 | 20 |  |  |  | 20 |  | 2024.08-2024.12 | 此项目建成后，改善周边村民生产、生活及出行条件；提高交通运输能力，增强村民的获得感、幸福感 | 受益建档立卡脱贫人数4户7人，受益农户人数350人。 | 滕榨村
104 | 李集街 | 新屋村 | 晒场和道路硬化项目 | 农村道路建设 | 硬化共2400平方米，其中硬化晒场700平方米，硬化路面1630平方米，厚度12公分 | 16 |  |  |  | 16 |  | 2024.08-2024.12 | 项目建成后，方便4组村民打场晒粮，保障农业生产增产增收。方便村民农业生产及出行，改善了人居环境，增强了村民的获得感、幸福感。 | 受益建档立卡脱贫户5户13人，受益农户280人。 | 新屋村
105 | 李集街 | 团强村 | 护栏安装及道路硬化 | 农村道路建设 | 安装不锈钢护750米，道路硬化600平方米，厚0.15米，新建沟渠100米。 | 18 |  |  |  | 18 |  | 2024.08-2024.12 | 改善村容村貌，方便村民出行，提高村民生活和居住条件，增强了村民的幸福感。 | 受益建档立卡脱贫人数13户22人，受益农户人数230人。 | 团强村
106 | 李集街 | 得胜村 | 道路硬化项目 | 农村道路建设 | 四组道路硬化1900平方米，厚18cm；拓宽6米。 | 23 |  |  |  | 23 |  | 2024.08-2024.11 | 美化村湾环境，改善村民出行条件，提高农业生产便利性。方便村民农业生产及出行，改善了人居环境，增强了村民的获得感、幸福感。 | 受益建档立卡脱贫人数4户6人，受益农户人数252人。 | 得胜村
李集街合计：40个项目 | [5 empty] | 1141 | 0 | 0 | 737 | 394 | 10
一、产业项目类
107 | 潘塘街 | 孙寨村 | 产业园区基础设施建设项目 | 种植业基地 | 改善产业园区种植基地内升级改造20亩，安装围栏2000米 | 25 |  |  |  | 25 |  | 2024.08-2024.12 | 改善基地内的基础设施，提升产业发展能力，带动周边农户5人就业问题，其中脱贫人口3人，每年增加集体经济收入0.75万元 | 带动周边农户5人就业问题，其中脱贫人口3人，每年增加集体经济收入0.75万元 | 孙寨村
108 | 潘塘街 | 赤城村 | 水稻种植配套设施建设项目 | 种植业基地 | 3-7组产业路改造全长铺沙石路1400米、挖机清杂整理路基、农用车外运杂物、安装涵管、清理路肩排水沟. | 26 |  |  |  | 20 | 6 | 2024.08-2024.12 | 改善基地内的基础设施及生产条件，提升产业发展能力，带动周边农户32人就业问题，其中脱贫人口6人，每年增加集体经济收入1.2万余元 | 带动周边农户32人就业问题，其中脱贫人口6人，每年增加集体经济收入1.2万余元 | 赤城村
109 | 潘塘街 | 易河村 | 农业生产机械 | 种植业基地 | 购买无人机、新建蔬菜大棚3座 | 28 |  |  |  | 20 | 8 | 2024.08-2024.12 | 改善基础设施及生产条件，提升产业发展能力，带动周边农户就业问题，其中脱贫户人口6人，每年增加集体经济收入1万余元。 | 带动周边农户就业问题，其中脱贫户人口6人，每年增加集体经济收入1万余元。 | 易河村
110 | 潘塘街 | 曾岗村 | 新建农田灌溉沟渠 | 种植业基地 | 新修建老曾家至村部后水库农田灌溉沟渠约780米，安装抗压地下承插管、砖砌沟和井，过桥板等 | 22 |  |  |  | 20 | 2 | 2024.08-2024.12 | 该沟渠修建后能缓解种植水稻约500亩排灌抗旱难题，确保农户及村集体增收约1万元。 | 带动周边农户就业问题，其中脱贫户人口5人，每年增加集体经济收入1万余元。 | 曾岗村
111 | 潘塘街 | 姜墩村 | 姜墩村八大户种养园区产业发展项目 | 种植业基地 | 姜墩村八大户园区新建泵房一座，泵房内机电设备一套，电缆线路架设600米，PE100 DN160管道安装500米，砖砌渠道350米，晒场硬化800㎡ | 29 |  |  | 28 |  | 1 | 2024.08-2024.12 | 改善基地内的基础设施及生产条件，提升产业发展能力，带动周边农户30人就业问题，其中脱贫人口7人，每年增加集体经济1万余元。 | 带动周边农户30人就业问题，其中脱贫人口7人，每年增加集体经济1万余元。 | 姜墩村
112 | 潘塘街 | 郑楼村 | 黄桃种植基础配套设施建设项目 | 种植业基地 | 黄桃种植基地铺设机耕路680米，安装涵管30根，新建360平方米采摘棚 | 25 |  |  |  | 25 |  | 2024.08-2024.12 | 该项目实施后，能够全面优化产业结构，增产增效，带动劳动力就业10人（其中脱贫户5人），增加脱贫户务工收入0.5万元，村集体土地及收益分成1.5万元 | 带动劳动力就业10人（其中脱贫户5人），增加脱贫户务工收入0.5万元，村集体土地及收益分成1.5万元 | 郑楼村
113 | 潘塘街 | 罗堰村 | 罗堰种植合作社农业抗旱水泵升级改造工程 | 养殖业基地 | 新建二级取水泵站一座，离心泵一套，架线100米，安装160#水管610米，新建U型渠槽400米。 | 26 |  |  | 26 |  |  | 2024.08-2024.12 | 改善基地内的基础设施及生产灌溉条件，提升产业发展能力，带动周边农户10人就业问题，其中脱贫人口5人，每年增加集体经济0.8万余元。 | 带动周边农户10人就业问题，其中脱贫人口5人，每年增加集体经济0.8万余元。 | 罗堰村
114 | 潘塘街 | 罗杨村 | 蔬菜大棚建设项目 | 种植业基地 | 新建蔬菜大棚1200平方米及安装喷灌设施一套 | 16 |  |  |  | 16 |  | 2024.08-2024.12 | 解决基地内种植设施基础条件，带动脱贫户就业5人，带一般农户8人，增收1.5万元，每年增加村集体经济收入0.5万元 | 带动脱贫户就业5人，带一般农户8人，增收1.5万元，每年增加村集体经济收入0.5万元 | 罗杨村
115 | 潘塘街 | 管寨村 | 管寨村产业园配套设施项目 | 产业园（区） | 防鸟网（高4米、直径48MM、小格子密网）85亩，4米不锈钢立柱406根 | 19 |  |  |  | 17 | 2 | 2024.08-2024.12 | 改善基地内的基础设施及生产条件，提升产业发展能力，提升产业发展能力，带动周边农户50人就业问题，其中脱贫人口8人，增加村集体经济1万元。 | 带动周边农户50人就业问题，其中脱贫人口8人，增加村集体经济1万元。 | 管寨村
116 | 潘塘街 | 管寨村 | 丰美禾猪场自动化料线设备更新项目 | 产业园（区） | 猪场自动化料线9091米及相关配套设施 | 40.6 | 40 |  |  |  | 0.6 | 2024.08-2024.12 | 改善基地内的基础设施及生产条件，提升产业发展能力，提升产业发展能力，带动周边农户50人就业问题，其中脱贫人口8人，增加村集体经济2万元。 | 带动周边农户50人就业问题，其中脱贫人口8人，增加村集体经济2万元。 | 管寨村
117 | 潘塘街 | 金寨村 | 产业园区配套设施建设项目 | 种植业基地 | 新建蔬菜大棚2400㎡占地约5亩，配套灌溉设施、电力设施各1套、新建机耕路、小型排水沟和围栏等。 | 33 |  |  | 33 |  |  | 2024.08-2024.12 | 改善基础设施及生产条件，提升产业发展能力，带动周边农户就业问题，其中脱贫户人口15人，每年增加集体经济收入2万余元。 | 带动周边农户就业问题，其中脱贫户人口15人，每年增加集体经济收入2万余元。 | 金寨村
118 | 潘塘街 | 汉楼村 | 红冠桃产业园道路设施建设项目 | 种植业基地 | 武汉悦茵苑种植专业合作社园区道路硬化长1100米，宽3米，厚0.12米。 | 30 |  |  | 30 |  |  | 2024.08-2024.12 | 解决园区生产条件，带动脱贫户就业12人，带动脱贫户增收0.5万元，每年增加村集体经济收入1.2万元 | 带动脱贫户就业12人，带动脱贫户增收0.5万元，每年增加村集体经济收入1.2万元 | 汉楼村
119 | 潘塘街 | 井边村 | 武汉炫之祺产业园基础设施建设项目 | 种植业基地 | 园区铺沙石路2700米、挖机整路基、农用车外运土方等 | 15 |  |  |  | 15 |  | 2024.08-2024.12 | 解决园区生产条件，带动脱贫户就业22人，带动脱贫户增收0.4万元，每年增加村集体经济收入0.45万元 | ，带动脱贫户就业22人，带动脱贫户增收0.4万元，每年增加村集体经济收入0.45万元 | 井边村
120 | 潘塘街 | 谢畈村 | 秸秆综合利用中心项目 | 开展乡村治理示范创建 | 利用三组800平方米左右的林地资源，建设秸秆综合利用中心，场地平整800平方米，基础圈梁140米，砌砖高1米；钢构长40米、宽20米、高6米，用于青贮料加工。 | 35 |  |  |  | 25 | 10 | 2024.08-2024.12 | 项目建设完成后用于租赁，发展壮大村集体经济，致力产业发展，每年增加村集体经济收入1.2万元 | ，带动脱贫户就业3人，带动脱贫户增收0.3万元，每年增加村集体经济收入1.2万元 | 谢畈村
121 | 潘塘街 | 喻大村 | 油茶种植基地配套设施建设项目 | 种植业基地 | 喻大村喻家大湾一组药材基地新建泵站一座(含配套设施)，另增电力配套设施电线杆10根，电线约2000米。 | 20 |  |  |  | 20 |  | 2024.08-2024.12 | 改善基础设施及生产条件，提升产业发展能力，带动周边农户就业问题，其中脱贫户人口5人，每年增加集体经济收入1万余元。 | 带动周边农户就业问题，其中脱贫户人口5人，每年增加集体经济收入1万余元。 | 喻大村
122 | 潘塘街 | 细郑村 | 农业种植基地配套设施建设项目 | 种植业基地 | 新建分拣中心864平方米 | 30 |  |  | 30 |  |  | 2024.08-2024.12 | 项目建设完成后用于租赁，发展壮大村集体经济，致力产业发展，每年增加村集体经济收入1万元 | 带动周边农户就业问题，其中脱贫户人口3人，每年增加集体经济收入1万余元。 | 细郑村
123 | 潘塘街 | 陈玉村 | 陈玉村喻家楼新建育秧大棚一座 | 种植业基地 | 场地平整7440平方米，及大棚建设5115平方米 | 46 |  |  | 30 |  | 16 | 2024.08-2024.12 | 此项目为产业发展项目建设，带动周边村民就业，每年增加村集体经济收入1.5万元。 | 带动周边农户就业问题，其中脱贫户人口4人，每年增加集体经济收入1.5万余元。 | 陈玉村
124 | 潘塘街 | 广湾村 | 潘塘街粮食烘干项目 | 其他 | 车间场地平整1000平方米、烘干设备基础建设、烘干设备的购买及安装3套、配套道路建设100米。 | 365 |  |  | 200 |  | 165 | 2024.08-2024.12 | 此项目为产业发展项目建设，带动周边村民就业，每年增加村集体经济收入8万元。 | 带动周边农户就业问题，其中脱贫户人口10人，每年增加集体经济收入8万余元。 | 潘塘街道
二、村基础设施类
125 | 潘塘街 | 姚寨村 | 道路基础设施建设项目 | 村容村貌提升 | 产业路改造，全长560米，铺毛石料路基5米×0.1米，混凝土浇灌560米×3.5米×0.18米，安装涵管20米。 | 30 |  |  | 30 |  |  | 2024.08-2024.12 | 改善村民生产、生活条件，促进农业增效，农民增收，提高人民群众获得感、幸福感。 | 改善村民生产、生活条件，促进农业增效，农民增收，提高人民群众获得感、幸福感。 | 姚寨村
126 | 潘塘街 | 陈玉村 | 陈玉村大桂塘植草砖铺设项目 | 村容村貌提升 | 植草砖785㎡，基础梁42m³ | 15 |  |  |  | 15 |  | 2024.08-2024.12 | 此项目为基础设施建设陈玉村大桂塘植草砖铺设项目能满足群众生产生活方便群众抗旱；给群众生产生活带来便利。 | 此项目为基础设施建设陈玉村大桂塘植草砖铺设项目能满足群众生产生活方便群众抗旱；给群众生产生活带来便利。 | 陈玉村
127 | 潘塘街 | 熊店村 | 熊店村泵站升级改造项目 | 农村供水保障设施建设 | 泵房升级改造，新购电机水泵一套，购置输水管道100米，更换输入电线150米左右，泵站口道路硬化50米，新建U型渠道600米 | 15 |  |  |  | 15 |  | 2024.08-2024.12 | 项目完工后，将显著提高9组村民，改善15户脱贫户的生活质量，改善生活条件，提高人民群众获得感、幸福感。 | 项目完工后，将显著提高9组村民，改善15户脱贫户的生活质量，改善生活条件，提高人民群众获得感、幸福感。 | 熊店村
潘塘街合计：21个项目 | [5 empty] | 890.6 | 40 | 0 | 407 | 233 | 210.6
一、产业项目类
128 | 三店街 | 曹岗村 | 曹岗村1500亩油菜、高粱园区基础设施建设工程 | 产业发展 | 新建55KW抽水抗旱泵站2座，新建管网28000米，自动喷头3800个，低压线路600米 | 78 | 78 |  |  |  |  | 2024.08-2024.12 | 项目建成后将有利于1500亩流转土地产业发展，增加村民年收入及村集体经济收益 | 带动60名农户，其中脱贫人口30名就业，群众增收每亩土地流转费400元，村集体每年增收3万元以上。 | 曹岗村
129 | 三店街 | 高彭村 | 高彭村3000亩油菜、高粱园区基础设施建设工程 | 产业发展 | 1、新建泵站2座，面积为22M2; 2、新建管网，主管：PE150-1.6mpa1200m：管PE110-1.6mpa3800米，支管PE63-1.6mpa26000米，PE15管道7000米，自动喷头3500个，阀门井25个； 3、55KW机电设备2台套、配电柜2套、真空泵2台,低压线路600米 | 90 |  |  | 90 |  |  | 2024.08-2024.12 | 带动64名农户，其中脱贫人口20名就业，群众增收每亩土地流转费400元，村集体每年增收4万元以上。 | 带动64名农户，其中脱贫人口20名就业，群众增收每亩土地流转费400元，村集体每年增收4万元以上。 | 高彭村
130 | 三店街 | 富兴村 | 富兴村1200亩油菜、高粱玉米种植基地基础设施建设工程 | 产业发展 | 新建55KW抽水抗旱泵站1座，新建管网13030米，自动喷头1500个。 | 58 | 58 |  |  |  |  | 2024.08-2024.12 | 项目建成后将有利于1300亩流转土地产业发展，增加村民年收入及村集体经济收益 | 带动57名农户，其中脱贫人口23名就业，群众增收每亩土地流转费400元，村集体每年增收3万元以上。 | 富兴村
131 | 三店街 | 吴岗村 | 吴岗村850亩油菜、高粱种植基地基础设施建设工程 | 产业发展 | 新建55KW抽水抗旱泵站1座，新建管网12000米，自动喷头1300个，低压线路300米 | 40 |  |  | 40 |  |  | 2024.08-2024.12 | 项目建成后将有利于800亩流转土地产业发展，增加村民年收入及村集体经济收益 | 带动59名农户，其中脱贫人口30名就业，群众增收每亩土地流转费400元，村集体每年增收2万元。 | 吴岗村
132 | 三店街 | 石咀村 | 石咀村1300亩油菜、玉米种植基地基础设施建设工程 | 产业发展 | 新建机耕路4000米，路基宽5米，毛渣3.5米宽，及排水管。 | 66 | 66 |  |  |  |  | 2024.08-2024.12 | 带动村民就业增收，增加村集体经济收入3万元 | 带动49名农户，其中脱贫人口12名就业，群众增收每亩土地流转费350元，村集体每年增收3万元以上。 | 石咀村
133 | 三店街 | 金塘村 | 金塘村玉米高粱基地基础设施建设工程 | 产业发展 | 水塘周长300米，坡高1.5米，厚35公分，周长260米护栏. | 31 |  |  | 31 |  |  | 2024.08-2024.12 | 提升农业生产灌溉功能，为村民提高生活质量 | 带动38名农户，其中脱贫人口10名就业，群众增收每亩土地流转费400元，村集体每年增收1万元以上。 | 金塘村
134 | 三店街 | 宋寨村 | 宋寨村特色种植基地基础设施建设工程 | 产业发展 | 机耕路平整及毛渣摊铺长15600㎡，厚15公分。 | 36 |  |  | 36 |  |  | 2024.08-2024.12 | 此项目建成后，改善周边村民生产、生活及出行条件；提高交通运输能力，促进产业发展。 | 带动87名农户，其中脱贫人口34名就业，项目建成后，将带动宋寨村产业发展，达到以短养长的目的，增加村集体经济收入。 | 宋寨村
135 | 三店街 | 松林村 | 松林村辣椒、玉米种植基地基础设施建设工程 | 产业发展 | 松林村辣椒种植基地：共计30亩、翻地30亩、耕灌30亩，玉米种植共计20亩、翻地20亩。配套设施：①安装监控20，②30亩滴灌，③50亩整地，④水沟1200米。 | 29 |  |  | 29 |  |  | 2024.08-2024.12 | 带动部分村民务工增加收入并带动集体增收。 | 带动34名农户，其中脱贫人口13名就业，带动部分村民务工增加收入并带动集体增收。 | 松林村
136 | 三店街 | 郭玉村 | 郭玉村特色种植基地基础设施建设工程 | 产业发展 | 新建60U型槽660米，陡沟1100米,DN500混凝土排水管40米，DN600混凝土排水管60米。 | 37 |  |  | 37 |  |  | 2024.08-2024.12 | 此项目建成后，使瓜蒌基地基础设施更加完善，增产增收，使集体经济增收1.4万元，带动脱贫户11户13人，附近村民务工人数48人，使每户增收500元以上。 | 带动48名农户，其中脱贫人口13名就业，群众增收每亩土地流转费500元，村集体每年增收1.4万元。 | 郭玉村
137 | 三店街 | 肖堤村 | 肖堤村特色种植基地基础设施建设工程 | 产业发展 | 新建40U型槽80米，原有土沟长989米，水泵抽排水8个台班，新做10cm厚C20混凝土护坡2967M²。 | 19 |  |  |  | 19 |  | 2024.08-2024.12 | 此项目建成后方便产业园区生产，提高交通运输能力，促进产业发展。 | 带动38名农户，其中脱贫人口8名就业，此项目建成后方便产业园区生产，提高交通运输能力，促进产业发展。村集体每年增收1万元。 | 肖堤村
138 | 三店街 | 李旻村 | 李旻村蔬菜基地基础建设项目 | 产业发展 | 沟渠护坡500平方米；蔬菜交易场硬化1700平方米；水泥护栏140米。 | 17 |  |  |  | 17 |  | 2024.08-2024.12 | 解决蔬菜园区排水问题，为农户提供蔬菜交易场所，方便农户进行蔬菜买卖交易 | 带动81名农户，其中脱贫人口24名就业，为周边的农户提升生产生活条件。村集体每年增收0.5万元。 | 李旻村
139 | 三店街 | 董椿村 | 董椿村6、7组特色种植基地喷灌工程 | 产业发展 | 董椿村6、7组特色种植基地面积80亩，新建泵房一座，安装进出水管、全覆盖安装喷灌相关设施、电杆线路搭设等。 | 19 |  |  |  | 19 |  | 2024.08-2024.12 | 项目建成后对特色中药草种植增收及以后扩大发展有更好的发展空间，带动村民和脱贫户务工增收，村集体增收1万元。 | 带动46名农户，其中脱贫人口16名就业，群众增收每亩土地流转费500元，村集体每年增收1万元以上。 | 董椿村
140 | 三店街 | 姚湾村 | 姚湾村新建辣椒种植育苗连栋大棚 | 产业发展 | 新建连栋大棚13亩，基础设施（水网、电网、监控网、大棚内路网）。 | 58 | 58 |  |  |  |  | 2024.08-2024.12 | 此项目建成后，为村民就近务工提供了方便，增加了村民收入，带动了姚湾村经济发展。 | 此项目建成后，为村民就近务工提供了方便，增加了村民收入，使集体经济增收2.8万元，带动脱贫户10户，附近村民务工人数80人。 | 姚湾村
141 | 三店街 | 西河村 | 西河村优质稻基地基础设施建设工程 | 产业发展 | 排水渠总长850米 | 29 |  |  | 29 |  |  | 2024.08-2024.12 | 此项目建成后，改善周边村民生产条件，促进产业发展 | 此项目建成后，产业发展带动下，改善周边村民生产生活条件，带动8户脱贫户及周边村民就业。村集体每年增收1万元以上 | 西河村
142 | 三店街 | 大塘村 | 大塘村优质稻种植基地基础设施建设工程 | 产业发展 | 新建5.5*5米平板桥一座，平整2362.5平方米机耕路，修344.4平方米护坡 | 15 |  |  |  | 15 |  | 2024.08-2024.12 | 此项目建成后，改善7户脱贫户及周边村民生产、生活及出行条件；提高交通运输能力，促进产业发展。村集体每年增收0.5万元以上. | 此项目建成后，改善7户脱贫户及周边村民生产、生活及出行条件；提高交通运输能力，促进产业发展。村集体每年增收0.5万元以上. | 大塘村
二、村基础设施类
143 | 三店街 | 袁田村 | 袁田村一组塘堰护坡基础设施建设工程 | 基础设施 | 在袁田村一组水塘片石护坡长130米，275立方米；水泥硬化路面390平方米，厚度0.15米。 | 13 |  |  |  | 13 |  | 2024.08-2024.12 | 改善生产水利，带动村民种植就业，增加家庭收入，壮大村集体经济收入。 | 项目建成后，可满足袁田村一组的水源灌溉问题，改善了生产水利，促进全村种植的需求发展，也方便村民出行种植及务工，增加群众收入。 | 袁田村
144 | 三店街 | 李岗村 | 村湾环境整治工程 | 基础设施 | 晒场所混凝土硬化1420平方米，新建水沟151米，硬化道路320平方米。 | 23 |  |  | 23 |  |  | 2024.08-2024.12 | 改善生产生活和村湾环境面貌，提升老百姓生活幸福感。 | 此项目建成后，改善村民出行及生产条件，增加村民收益，巩固脱贫成果，促进乡村振兴 | 李岗村
145 | 三店街 | 施庙村 | 施庙村泉水档及玉如意农场园区排水渠清淤护坡改造建设项目 | 基础设施 | 泉水档主排水渠总长550米，平均底宽3米，伐树160棵，，硬化护坡2750m2。玉如意农场园区排水渠总长608米，平均底宽1.6米，抽排水3个台班，新做12cm厚c25混凝土护坡2432平方米。 | 62 |  |  | 62 |  |  | 2024.08-2024.12 | 改善三店西部片区防洪排涝条件。 | 此项目建成后，改善周边村民生产条件，带动脱贫户及村民就业，增加村民收益，巩固脱贫成果，促进乡村振兴 | 施庙村
146 | 三店街 | 新泉村 | 新泉村通湾路路基处理工程 | 基础设施 | 路基700米，扩宽至5.5米。 | 20 |  |  |  | 20 |  | 2024.08-2024.12 | 改善群众生产生活出行条件。 | 改善群众生产生活出行条件。 | 新泉村
147 | 三店街 | 七里村 | 七里村农业生产基础建设项目 | 基础设施 | 1.新建排水泵站一座，规格4米*4米、配套55千瓦水泵2台套； 2.提水站沟渠1000m³； 3.配套输电线路300米。 | 44 |  |  | 44 |  |  | 2024.08-2024.12 | 此项目建成后，改善周边村民生产条件，提高村民收益。 | 项目建成后，将带动七里村产业发展，改善周边255户村民生产条件，提高村民收益。 | 七里村
三店街合计：20个项目 | [5 empty] | 784 | 260 | 0 | 421 | 103 | 0
一、产业项目类
148 | 辛冲街 | 辛冲村 | 辛冲村育苗养殖基地系统升级改造项目 | 水产养殖业发展 | 1、保温大棚陆基养殖跑道改造升级 2、新建精养池塘防护网1950米 3、新建精养池塘机耕路1015米 4、养殖外塘塘堤护砌加固 5、直径8米*4套陆基圈养桶排水锥度扩深改造 6、小球藻培育棚雪灾损毁重建 7、新建直径8米陆基圈养桶1套 8、5号棚新建养殖进水系统1套 | 100 |  |  | 100 |  |  | 2024.07-2024.12 | 发展农业产业，提升村集体经济，带动脱贫户务工 | 提高养殖生产效率，实现高密度养殖，解决尾水排放问题（环保无污染），每年为村集体增收4万元，带动农户20户30人，其中脱贫户8人. | 辛冲村
149 | 辛冲街 | 胜利湖村 | 胜利湖村对虾产业发展项目 | 水产养殖业发展 | 1、新建机耕沙石路，总长260米，宽4米，厚0.25米。 2、涵洞、长5米，宽2米，高2米。 3、新挖排水渠200米，宽4米，深3米。 | 18 |  |  |  | 18 |  | 2024.07-2024.12 | 发展农业产业，提升村集体经济，带动脱贫户务工 | 改善基地内基础设施及生产条件，提升产业发展能力,带动农户10户20人增加村集体经济0.7万。 | 胜利湖村
150 | 辛冲街 | 陈吕村 | 陈吕村水产养殖配套设施 | 水产养殖业发展 | 1、新建机耕沙石路：全长约320米，宽度约3.5米，高度约2米,其中砂石铺设约30公分； 2、新建护砌：路两边护砌约200米，深度3米，地梁约200米（规格30*50公分）； 3、新建排渍水渠长100米，底高1米，面宽1.8米，高度约1.2米； 4、新建500U型渠全长约300米； | 30 |  |  | 30 |  |  | 2024.07-2024.12 | 发展农业产业，提升村集体经济，带动脱贫户务工 | 提高生产效率解决排水问题，带动农户6户10人，增加集体经济收益1.2万元。 | 陈吕村
151 | 辛冲街 | 寨山村 | 寨山村5G菜园 | 种植业基地 | 1.新建机耕路700m宽4.5m，40cm厚； 2.φ400承插管150m； 3.新建明水渠硬化800m，宽1.2m； 4.信息化设施； 5.共享菜园设施； 6.进厂路处理170m，10m宽，20cm厚 | 68.1 |  |  | 50 |  | 18.1 | 2024.07-2024.12 | 发展农业产业，提升村集体经济，带动脱贫户务工 | 完善产业设施大力发展特色产业，加强村、企合营快速发展，带动相关产业，带领村，村民（股民）致富，增加村集体经济不低于2万元 | 寨山村
152 | 辛冲街 | 绿山村 | 绿山村青青苗园区产业发展项目 | 种植业基地 | 1、新建5座节制闸及剅管安装。 2、新建机耕路1000米，铺设毛渣安装排水剅管，两侧夯实。 | 65 |  |  | 65 |  |  | 2024.07-2024.12 | 发展农业产业，提升村集体经济，带动脱贫户务工 | 有效衔接乡村振兴，确保土地不荒芜，提高农业生产效率，解决农田灌溉问题，带动60农户产业增收，每年增加集体经济收入2.6万元。带动脱贫户就近务工，美化环境，提升人民幸福感、获得感。 | 绿山村
153 | 辛冲街 | 单岗村 | 单岗村鱼面加工产业发展项目 | 产地初加工和精深加工 | 1、新建厂房， 2、道路加宽600米； | 30 |  |  | 30 |  |  | 2024.07-2024.12 | 发展农业产业，提升村集体经济，带动脱贫户务工 | 改善园区内基础设施及生产条件，提升产业的展能力，增加集体经济收入1.2万元，带领脱贫户19户。 | 单岗村
154 | 辛冲街 | 巴铺村 | 巴铺村大棚种植 | 种植业基地 | 1.新建大棚5400平方米； 2.滴灌设施1万米； 3.围档400米； 4.机耕路长200米，宽3米。 | 30 |  |  | 30 |  |  | 2024.07-2024.12 | 发展农业产业，提升村集体经济，带动脱贫户务工 | 提高生产效率，解改善村民生活环境，提升人居环境决问题，带动农户12户，其中脱贫户6人，增加村集体收益1.2万元 | 巴铺村
155 | 辛冲街 | 叶埠村 | 叶埠村养殖鱼类产业发展 | 种植业基地 | 1.购置设备浅水泵两台丶增氧泵两台； 2.水电安装，两根电线杆包安装、60米三线5平方电缆、屋内安装走线及插座电灯； 3.河塘护坡长210米，宽3米，厚度0.15米； 4.河塘机耕路铺毛渣石子，240米宽3米； 5.垂钓平台10个； | 26 |  |  | 26 |  |  | 2024.07-2024.12 | 发展农业产业，提升村集体经济，带动脱贫户务工 | 改善基地内基础设施及生产条件，带动农户8户，其中脱贫户5人发展村集体经济，提升人居环境。带动每年产生村集体经济收入1万元。 | 叶埠村
156 | 辛冲街 | 双桥村 | 双桥村特色种植产业园发展项目 | 种植业基地 | 1.新建护砌长300米，高2.5米，宽0.8米； 2.新建机耕路长100米，宽3米，厚0.15米。 | 30 |  |  | 30 |  |  | 2024.07-2024.12 | 发展农业产业，提升村集体经济，带动脱贫户务工 | 改善基地内基础设施及生产条件，提升产业发展能力，加强农村多元化发展，提升人居环境壮大村集体经济。带动农户15户，其中脱贫户6人每年产生村集体经济收入1.2万元。 | 双桥村
157 | 辛冲街 | 朱岗村 | 朱岗村蔬菜大棚建设项目 | 种植业基地 | 1.新建钢制大棚4个； 2.PP管250米、水带1000米； 3.机耕路150米。 4、临时仓库60余平方米。 | 20 |  |  |  | 20 |  | 2024.07-2024.12 | 发展农业产业，提升村集体经济，带动脱贫户务工 | 提高生产效率，解决撂荒土地问题，带动30农户，其中脱贫户7人，增加村集体收益0.8万 | 朱岗村
158 | 辛冲街 | 周河村 | 周河村种植基地建设项目 | 种植业基地 | 1.新建自动喷灌系统270亩 2.机耕路1400米，宽2.8米，厚度40-45公分 3.电揽线580米及设备 | 30 |  |  | 30 |  |  | 2024.07-2024.12 | 发展农业产业，提升村集体经济，带动脱贫户务工 | 提高农业生产效率，解决农田灌溉问题，带动20农户，其中脱贫户5人，增加集体收入1.2万元。 | 周河村
159 | 辛冲街 | 高湾村 | 高湾村种植基地建设 | 种植业基地 | 1，修复种植基地180亩。 3，安装8米电杆5根。 4，架设三相电线600余米。 5，地下混浇基础圆柱700余根。 6，架设安全网2000余米。 | 20 |  |  |  | 20 |  | 2024.07-2024.12 | 发展农业产业，提升村集体经济，带动脱贫户务工 | 扭转192户农户土地260余亩，带动20农户务工，增加村集体经济0.6万元 | 高湾村
160 | 辛冲街 | 毛铺村 | 毛铺村产业发展项目 | 种植业基地 | 1.新建蔬菜大棚8个； 2.新建排水沟300米， 3.购置生产设备、防护设施、泵渠等。 | 20 |  |  |  | 20 |  | 2024.07-2024.12 | 发展农业产业，提升村集体经济，带动脱贫户务工 | 增强村级产业发展，补齐短板，带动困难人群就业，提升村集体经济0.6万元。 | 毛铺村
二、村基础设施类
161 | 辛冲街 | 曲背湖村 | 曲背湖村污水改造项目 | 农村污水治理 | 1、铺设管网pvc§160，186米；波纹管§200,685米；波纹管§300,1075米，另进行开槽、回填及修复处理； 2、600*600mm方形沉井47个，∮800圆形沉井24个； 3、硬化修复湾内道路2158m2， | 60 |  |  | 60 |  |  | 2024.07-2024.12 | 完善农村基础设施，优化村湾居住环境，提升农民农业生活条件。 | 完善基础设施建设，提升人居环境，受益群众70户183人。 | 曲背湖村
162 | 辛冲街 | 杨铺村 | 杨铺村基础设施建设 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 1.新建道路错车平台2个。 | 10 |  |  |  | 10 |  | 2024.07-2024.12 | 完善农村基础设施，优化村湾居住环境，提升农民农业生活条件。 | 增强抗旱抗洪能力，保障农户生命财产安全。 | 杨铺村
163 | 辛冲街 | 三合村 | 三合村舒家墩基础设施建设 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 1、道路修复长216米，宽4.5米，厚18公分 2、晒场硬化1480平方米，厚12公分 | 30 |  |  | 30 |  |  | 2024.07-2024.12 | 完善农村基础设施，优化村湾居住环境，提升农民农业生活条件。 | 改善周边村民生产、生活及出行条件，提升人居环境。 | 三合村
164 | 辛冲街 | 新湖村 | 新湖村道路提档升级 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 1.道路上扩宽及硬化2.5米，长650米。 | 30 |  |  | 30 |  |  | 2024.07-2024.12 | 完善农村基础设施，优化村湾居住环境，提升农民农业生活条件。 | 解决新湖村7组村民出行问题。 | 新湖村
165 | 辛冲街 | 罗坪河村 | 罗坪河村抗旱泵站建设 | 农村供水保障设施建设 | 1.新建泵房一座及配套处理，购置机械设备一套； 2.200mmPE管300米； 3.架设电线及电力配套设施 | 20 |  |  |  | 20 |  | 2024.07-2024.12 | 完善农村基础设施，优化村湾居住环境，提升农民农业生活条件。 | 提高农业生产效率，解决340亩农田灌溉问题。 | 罗坪河村
166 | 辛冲街 | 胡山村 | 胡山村抗旱渠道建设 | 农村供水保障设施建设 | 1、￠400U型排灌水渠635米；￠800U型排灌水渠165米； 2、￠300水闸一座，￠800水闸一座。 | 20 |  |  |  | 20 |  | 2024.07-2024.12 | 完善农村基础设施，优化村湾居住环境，提升农民农业生活条件。 | 提高农业生产效率，解决胡山村村300余亩农田排灌难题。 | 胡山村
167 | 辛冲街 | 冯畈村 | 冯畈村抗旱建设及道路维护 | 农村供水保障设施建设 | 1、3座抗旱站更换泵房内3套设备（自动化泵机、电线、泵管等配套设施）； 2、新建青莲圩排涝闸工作桥（长10米、宽1.5米、厚0.15米，不锈钢扶手1.2米*20米）； 3、维修道路：长70米，宽3米，厚0.18米。 | 16 |  |  |  | 16 |  | 2024.07-2024.12 | 完善农村基础设施，优化村湾居住环境，提升农民农业生活条件。 | 完善村内农田水利基础设施条件，促进农业增效农民增收，巩固脱贫攻坚成果。解决村民出行问题，降低安全隐患。 | 冯畈村
168 | 辛冲街 | 顾畈村 | 顾畈村抗旱建设及道路维护 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 1.新建内涝排水站一座及配套设施。 | 10 |  |  |  | 10 |  | 2024.07-2024.12 | 完善农村基础设施，优化村湾居住环境，提升农民农业生活条件。 | 改善基地生产条件，提升农业生产效率，解决农田排灌及村民出行。 | 顾畈村
169 | 辛冲街 | 柳林村 | 柳林村抗旱排涝渠道建设 | 农村供水保障设施建设 | 1.新建U型沟渠，长约3000米。 | 40 |  |  | 40 |  |  | 2024.07-2024.12 | 完善农村基础设施，优化村湾居住环境，提升农民农业生活条件。 | 提高农业生产效率，解决农田灌溉问题。 | 柳林村
170 | 辛冲街 | 浏湖村 | 浏湖村提升泵站设施配套项目 | 农村供水保障设施建设 | 1、铺设1.0MPa-SDR17-200*11.9塑料管850m; 2、95mm²带恺电缆650m; 3、破除混泥土路面30 m²，并回填硬化，新建坡道2个，铺设碎石，泵房护砌加固混泥土。 4、DN200螺纹阀门9个，主阀门3个。 | 22 |  |  |  | 22 |  | 2024.07-2024.12 | 完善农村基础设施，优化村湾居住环境，提升农民农业生活条件。 | 项目建成后，可进一步完善村灌溉设施，提高农田灌溉效率，改善农业生产条件，促进农业增产和农民增收 | 浏湖村
171 | 辛冲街 | 邢榨村 | 邢榨村出水沟硬化 | 农村供水保障设施建设 | 1.硬化出水沟400米，宽2米 | 12 |  |  |  | 12 |  | 2024.07-2024.12 | 完善农村基础设施，优化村湾居住环境，提升农民农业生活条件。 | 解决村民农田排涝抗旱问题，提升农户种植环境，提升群众满意度。 | 邢榨村
172 | 辛冲街 | 龙岗村 | 龙岗村村湾建设项目 | 村湾环境整治 | 1、启闭闸沟渠治理修复； 2、安装道路配套设施15盏； 3、灌溉塘安装护栏约150米。 | 7 |  |  |  | 7 |  | 2024.07-2024.12 | 完善农村基础设施，优化村湾居住环境，提升农民农业生活条件。 | 项目建成后，可进一步完善村基础设施，优化村湾居住环境，提升农民农业生活条件。 | 龙岗村
辛冲街合计：25个项目 | [5 empty] | 764.1 | 0 | 0 | 551 | 195 | 18.1
一、产业项目类
173 | 徐古街 | 万岗村 | 万岗村特色产业建设项目 | 产业园（区） | 1、改造金果园塘堰2口；2、新建机耕路300米；3、安装防护栏600米。 | 45 |  |  | 45 |  |  | 2024.08-2024.12 | 发展产业，提升村集体经济，带动脱贫户务工。 | 该项目建成后可以带动6户脱贫户和30余名留守妇女务工增收，增加村集体经济收入2万元。 | 万岗村村委会
174 | 徐古街 | 周岩村 | 周岩村新建U型渠及渠道维修项目 | 小型农田水利设施建设 | 1、建设、改善最尾段渠道180米，砖砌60*60公分U型槽，10公分*1米垫层； 2、维修水渠1500米和公路边压水楼。 | 20 |  |  |  | 20 |  | 2024.08-2024.12 | 发展产业，提升村集体经济。 | 项目建成后，能有效解决近700亩基本农田灌溉，完善生活条件，改善人居环境，提高人民群众获得感、幸福感。 | 周岩村村委会
175 | 徐古街 | 茅岗村 | 茅岗村U型支渠道及隧道维修项目 | 小型农田水利设施建设 | 维修垮塌U型渠40米，隧道101米。 | 16 |  |  |  | 16 |  | 2024.08-2024.12 | 发展产业，提升村集体经济。 | 该项目建成后，能有效解决近920亩基本农田灌溉，受益农户162户674人。 | 茅岗村村委会
176 | 徐古街 | 大和村 | 大和村抗旱设施维修项目 | 小型农田水利设施建设 | 1.新建泵房1座；2.新建10寸-12寸进出水泵管40米；3.45千瓦电动机1台 ；4.45千瓦配套的水泵1台；5.引水真空泵1套; 6.导线20米、配电柜、启动器各1套；7.送水堤整修钢筋混凝土加固100米。 | 18 |  |  |  | 18 |  | 2024.08-2024.12 | 发展产业，提升村集体经济。 | 该项目建设完成解决了大和村农田灌溉难的问题，可以让大和村817亩耕地高枕无忧，旱涝保收。 | 大和村村委会
177 | 徐古街 | 许易村 | 许易村分拣中心技改项目 | 产地初加工和精深加工 | 1、新建暂储仓库335平方米；2、产业道路硬化2300平方米。 | 59.2 |  |  | 59.2 |  |  | 2024.08-2024.12 | 发展产业，提升村集体经济，带动脱贫户务工。 | 改善生活条件，提高人民群众获得感、幸福感。增加村集体经济收入1.5万，增加脱贫户8户增收。 | 许易村村委会
178 | 徐古街 | 傅山村 | 定子山产业园配套工程项目 | 产业园（区） | 1、新建定子山产业园围墙，全长600米；2、安装前、后门。 | 37 |  |  | 37 |  |  | 2024.08-2024.12 | 发展产业，提升村集体经济，带动脱贫户务工。 | 促进土地流转约200亩，带动农民就业务工，提供就业岗位约20个。 | 傅山村村委会
179 | 徐古街 | 成兴寨村 | 成兴寨村排灌、蓄水设施建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 改造池塘两口，包括彻岸416立方米，护栏255米，安装进出管20米，直径60厘米，新建U型槽30米，直径60厘米，压顶长255米，宽30厘米，高30厘米。 | 40 |  |  | 40 |  |  | 2024.08-2024.12 | 发展产业，提升村集体经济。 | 项目建成后，能有效解决近600亩基本农田灌溉，完善生活条件，改善人居环境，提高人民群众获得感、幸福感。 | 成兴寨村村委会
180 | 徐古街 | 雷桃树村 | 雷桃树村稻谷产区塘堰改造项目 | 小型农田水利设施建设 | 1、砌石岸周长215米，均高1.5米； 2、新修砖砌护栏120米，安装出水U形槽40米，直径50厘米。 | 20 |  |  |  | 20 |  | 2024.08-2024.12 | 发展产业，提升村集体经济。 | 该项目完成后，可解决包括雷桃树湾4户脱困户在内的全湾村民农作物灌溉等问题。 | 雷桃树村村委会
181 | 徐古街 | 孙咀村 | 孙咀村产业基地基础设施建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 1、新建“U”型渠1100米； 2、水塘改造一口。 | 38 |  |  | 38 |  |  | 2024.08-2024.12 | 发展产业，提升村集体经济。 | 发展乡村产业，解决乡村剩余劳动力，带动贫困户和村民们发家致富，提高村集体经济收入。 | 孙咀村村委会
182 | 徐古街 | 桃花岗村 | 桃花坞生态农业产业项目 | 产业园（区） | 1、新建电商服务站、展示中心看护房，建筑面积400平方米；2、场地硬化面积400平方米，厚15厘米。 | 50.3 |  |  | 50.3 |  |  | 2024.08-2024.12 | 发展产业，提升村集体经济。 | 增加村集体经济收入2.5万，为农副产品及粮食外销打开运输通道，增加农民收入。带动脱贫户务工，提高人民群众获得感、幸福感。 | 桃花岗村村委会
183 | 徐古街 | 胡畈村 | 胡畈村黄金茶产业项目 | 产业园（区） | 新建硬化晾晒场900平方米、厚12厘米；新建看守、加工及仓储用房125平方米、新建供水供电连接管网；扩挖取水塘800平方米、新建过滤水池及挡土墙、护坡和台阶；新建喷灌系统1套；改造道路150米、宽4米、厚18厘米。 | 55 |  |  | 55 |  |  | 2024.08-2024.12 | 发展产业，提升村集体经济，带动脱贫户务工。 | 改善生产条件，带动脱贫人口6人务工增收、脱贫户3户土地流转增收，投入后增加村集体收入2.75万元。 | 胡畈村村委会
184 | 徐古街 | 胡畈村 | 胡畈村羊肚菌产业建设项目 | 产业园（区） | 1.新建标准大棚20个，32*1.5热镀锌圆管主体结构，三面设置通风口，卷帘器，10司无滴膜，外加8针遮阳网，整个大棚外离棚50公分再加遮阳网；2.安装大棚喷灌系统，棚外预埋400米PPR给水管；3.水电报装，棚外预埋3根电线杆，架设6平3线电缆为整个大棚供电。 | 58.6 |  |  | 58.6 |  |  | 2024.08-2024.12 | 发展产业，提升村集体经济，带动脱贫户务工。 | 增加45户农户土地流转收入，创造6-8个就业机会，增加脱贫户3户15人务工收入，增加村集体收入2.93万元。 | 胡畈村村委会
185 | 徐古街 | 周铁河村 | 周铁河村新建U型槽及修补水渠项目 | 小型农田水利设施建设 | 1、新建50公分U形槽100米；2、人工修复灌溉渠道800米；3、安装50公分水泥管50米。 | 17 |  |  |  | 17 |  | 2024.08-2024.12 | 发展产业，提升村集体经济。 | 项目建成后能有效改决近300亩基本农田灌溉，收益农户50户200人。 | 周铁河村村委会
186 | 徐古街 | 大屋冲村 | 生产灌溉渠道修建 | 小型农田水利设施建设 | 1、新建生产灌溉用水主渠道1000米；2、新建辅助U型渠180米； 3、新建窨井50个，沉降井4个。4、新建机耕路1420米 | 26.7 |  |  | 26.7 |  |  | 2024.08-2024.12 | 发展产业，提升村集体经济。 | 该项目完成后，能将陈家山水库的生产灌溉用水引流至我村，极大的解决我村9个村湾14个村民小组420户村民大部分的农田生产灌溉用水需求，较好的缓解我村撂荒田地“灌溉难”问题。 | 大屋冲村村委会
187 | 徐古街 | 琵琶垴村 | 琵琶垴村茶叶加工厂配套设施建设项目 | 产地初加工和精深加工 | 1、改建初制茶厂车间300平方米；2、制茶配套设施2套、茶叶检测室1间、小型冷库1间；3、380伏线路及报装。 | 34.5 |  |  | 34.5 |  |  | 2024.08-2024.12 | 发展产业，提升村集体经济。 | 该项目完成后，增加村集体经济1.7万/年。改善生产条件，可解决琵琶垴村村民务工务劳包括脱贫户。 | 琵琶垴村村委会
二、村基础设施类
188 | 徐古街 | 马岗村 | 马岗村道路硬化项目工程 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 新建曹兴寨湾至徐夫路公路长300米、宽5米、厚18厘米。 | 20 |  |  |  | 20 |  | 2024.08-2024.12 | 完善生活条件，改善人居环境，提高人民群众获得感、幸福感。 | 该项目完工后方便曹兴寨村方向村名接送小学生出行安全。 | 马岗村村委会
189 | 徐古街 | 扁担山村 | 扁担山村沟胡湾美化家园建设项目 | 村容村貌提升 | 1、新建道路及路基处理250米、宽3.5米，厚18厘米；2、池塘改造一口：砌岸184立方米、围栏110米；3、广场改造：广场场扩至800平方米；4.新建小桥3座，沟渠护坡70米 | 48 |  |  | 48 |  |  | 2024.08-2024.12 | 完善生活条件，改善人居环境，提高人民群众获得感、幸福感。 | 项目建成后完善生活条件，改善人居环境，提高人民群众获得感、幸福感。 | 扁担山村村委会
190 | 徐古街 | 克昌湾村 | 克昌湾村徐家嘴湾池塘改造及道路、广场硬化建设 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 1.改造徐家嘴湾池塘一口，石块护砌350立方米；2.安装三口池塘护栏510米；3.改建破损道路3条共计280米。 | 56 |  |  | 56 |  |  | 2024.08-2024.12 | 完善生活条件，改善人居环境，提高人民群众获得感、幸福感。 | 项目那建成后，完善生活条件，改善人居环境，提高人民群众获得感、幸福感。 | 克昌湾村村委会
191 | 徐古街 | 沙河村 | 沙河村登峰湾通村公路建设 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 改扩建登峰湾道路200米、宽6米、厚18厘米。 | 18.7 |  |  | 18.7 |  |  | 2024.08-2024.12 | 完善生活条件，改善人居环境，提高人民群众获得感、幸福感。 | 项目那建成后，完善生活条件，改善人居环境，提高人民群众获得感、幸福感。 | 沙河村村委会
徐古街合计：19个项目 | [5 empty] | 678 | 0 | 0 | 567 | 111 | 0
一、产业项目类
192 | 海棠园区 | 牌楼村 | 牌楼村童家湾种植合作社产业路建设项目 | 产业路 | 道路硬化1388米，4米宽，厚18厘米。新建农业大棚13000平方米。 | 120 |  |  | 120 |  |  | 2024.08-2024.12 | 改善产业设施条件及村民通行条件，增加产量带动村集体增收。提高交通运输能力，促进产业发展。 | 改善产业设施条件及村民通行条件，增加产量带动村集体增收。提高交通运输能力，促进产业发展。 | 牌楼村
二、村基础设施类
193 | 海棠园区 | 竹咀村 | 竹咀村农村基础设施建设项目 | 农村道路建设 | 道路硬化总长1800米，3.5米宽，厚18厘米；道路破损修补200米。 | 80 |  |  | 80 |  |  | 2024.08-2024.12 | 改善基层设施条件，方便村民农业生产，出行生活。提高交通运输能力。促进产业发展。 | 改善基层设施条件，方便村民农业生产，出行生活。提高交通运输能力。促进产业发展。 | 竹咀村
海棠园区合计：2个项目 | [5 empty] | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
一、产业项目类
194 | 双柳街 | 孙洪村 | 大健康农业园项目 | 产业园（区） | 新建1个高标准现玻璃温室大棚1536平方米（投资60万元）、新建12个标准种植大棚，每个470平方米（共投资100万），大棚覆盖保温材料、拌料装置、装袋设备、灭菌设备、接种设备、自动雾化加湿装置、培养架等（投资45万），水电网格300米、排水400米（投资25万），围墙684米（投资15万） | 245 |  |  | 245 |  |  | 2024.08-2024.12 | 探索食品膳食结构，调整种植结构 | 利用现有模式发展大健康产业，调整农业产业。项目形成的资产租赁给湖北华菇食用菌研发有限公司，年上交租赁金10万元，提供30多个就业岗位，辐射周围农户200余户，户均增收2000余元 | 双柳街农业农村办
195 | 双柳街 | 家湖村 | 水产品加工项目 | 水产养殖业发展 | 水产加工厂房建设1000平方米 | 80 |  |  | 80 |  |  | 2024.08-2024.12 | 发展水产养殖业，提升村集体经济，带动就业 | 发展水产养殖业，提供10个就业岗位，村集体增收4万元 | 家湖村
二、村基础设施类
196 | 双柳街 | 滨湖村 | 泵站排灌节制闸 | 农村供水保障设施建设 | 新建北港泵站排灌节制闸1台 | 101 |  |  | 101 |  |  | 2024.08-2024.12 | 完善北港泵站基础设施，提高供水及排涝效率 | 提高北港泵站供水及排涝效率，增加11000亩受益面积，改善农村农业生产、生活条件 | 滨湖村
双柳街合计：3个项目 | [5 empty] | 426 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0
一、产业项目类
197 | 汪集街 | 洲上村 | 乡村休闲游产业项目 | 产业发展 | 新建农家乐餐厅300平方米，共享厨房170平方米，硬化场地350平方米，配套厨房用具，餐桌椅，电器。 | 100 |  |  | 100 |  |  | 2024.08-2024.12 | 发展特色产业，提供就业岗位，增加集体经济收入4万元以上。 | 每年用工1500人次以上，带动村民增收共计约26万元，增加集体经济收入4万元以上 | 洲上村
198 | 汪集街 | 程山村 | 现代农业农产品深加工基地项目 | 产业发展 | 改建粮食加工厂办公区400平米（含卫生间） | 45 |  |  | 45 |  |  | 2024.08-2024.12 | 发展农产品深加工，提供就业岗位，增加集体经济收入1.8万元以上 | 每年用工1000人次以上，带动村民增收共计约17万元，增加集体经济收入1.8万元以上 | 程山村
199 | 汪集街 | 柏树村 | 现代农业农产品深加工基地项目 | 产业发展 | 改建乡村振兴农民培训教室、学员宿舍、食堂380平米。 | 40 |  |  | 40 |  |  | 2024.08-2024.12 | 发展农产品深加工，提供就业岗位，增加集体经济收入1.6万元以上 | 每年用工1000人次以上，带动村民增收共计约17万元，增加集体经济收入1.6万元以上 | 柏树村
200 | 汪集街 | 陶咀村 | 乡村振兴培训中心及研学中心 | 产业发展 | 改建乡村振兴培训中心培训室350平米，改建配套学员宿舍及厨房餐厅360平米。 | 80 |  |  | 80 |  |  | 2024.08-2024.12 | 提供教学、培训场地，推动人才培训及乡村振兴，增加集体经济收入3.2万元以上 | 每年用工3500人次以上，带动村民增收共计约42万元，增加集体经济收入3.2万元以上 | 陶咀村
201 | 汪集街 | 大泊村 | 现代设施种植业项目 | 产业发展 | 新建蓝莓种植大棚30亩，3.5米宽机耕路500米，排水沟900米，过路涵管11处。 | 50 |  |  | 50 |  |  | 2024.08-2024.12 | 建成后提供就业岗位6个，临时用工600人次，增加集体经济收入2万元 | 带动农户16家增收，增加集体经济收入2万元以上 | 大泊村
二、村基础设施类
202 | 汪集街 | 山村村 | 基础设施建设 | 基础设施建设 | 建设西站泵房一座面积40平方米，配套抽水设备一套，剅管300米，U型渠200米，抗旱站线路及电杆架设300米 | 42 |  |  | 42 |  |  | 2024.08-2024.12 | 泵站修建完工后，解决1100余亩基本农田排涝及灌溉问题 | 为周边农户实现农业生产的增产增收打下坚实的基础，预计亩增产40公斤 | 山村村
203 | 汪集街 | 复兴村 | 基础设施建设 | 基础设施建设 | 拆除危旧泵房2座，原址改扩建泵房2座（每座30平米）、配套抽水设备2套，泵房供电线路及电杆架设200米。 | 40 |  |  | 40 |  |  | 2024.08-2024.12 | 解决1000余亩基本农田农机耕作及排涝灌溉问题 | 为周边农户实现农业生产的增产增收打下坚实的基础 | 复兴村
204 | 汪集街 | 六合村 | 基础设施建设 | 基础设施建设 | 泵站线路老化改造，13米混凝土电杆11基，架线2000米 | 15 |  |  | 15 |  |  | 2024.08-2024.12 | 为周边400亩农田解决排灌的问题 | 为周边农户实现农业生产的增产增收打下坚实的基础 | 六合村
205 | 汪集街 | 咀阜村 | 基础设施建设 | 基础设施建设 | 新建三宝湖2米宽闸口一座 | 15 |  |  | 15 |  |  | 2024.08-2024.12 | 解决600亩农田的排涝灌溉问题 | 为周边农户实现农业生产的增产增收打下坚实的基础 | 咀阜村
206 | 汪集街 | 棉花村 | 基础设施建设 | 基础设施建设 | 硬化2.6米宽，15厘米厚 C30砼路面500米；机站房维修 | 30 |  |  | 30 |  |  | 2024.08-2024.12 | 解决棉花村700余亩基本农田农机耕作及排涝灌溉问题 | 解决100余户基本农田农机耕作及排涝灌溉问题，促进增产增收 | 棉花村
207 | 汪集街 | 洪寨村 | 基础设施建设 | 基础设施建设 | 新建3M宽预制混凝土排水渠600米 | 46 |  |  | 46 |  |  | 2024.08-2024.12 | 沟渠建设完工后，解决上游余楼村1000余亩基本农田排涝及洪寨村500余亩基本农田、200余亩水产养殖的农机耕作及排涝灌溉问题 | 解决上游余楼村1000余亩基本农田排涝及洪寨村500余亩基本农田、200余亩水产养殖的农机耕作及排涝灌溉问题，利于农业生产 | 洪寨村
汪集街合计：11个项目 | [5 empty] | 503 | 0 | 0 | 503 | 0 | 0
一、产业项目类
208 | 涨渡湖街 | 沙湖大队 | 莲藕种苗繁育基地示范项目 | 种植业基地 | 15亩池塘维修硬化，1000米碎石机耕路。 | 50 |  |  | 50 |  |  | 2024.08-2024.12 | 1、改善基地内基础设施及生产条件，延长莲藕生鲜产品供应时间；2、可增加务工岗位80个；3、每年可增加村集体收入2万元。 | 1、与职工签订正式土地租赁协议，确保职工的土地收益；2、可与部分职工签订用工协议，增加打工收入；3、带动有条件的职工进莲藕种植，助其增收；4、可帮助部分做好产销对接，消除产品难销的顾虑。 | 沙湖大队
209 | 涨渡湖街 | 卷棚桥大队 | 武汉聚森农业猕猴桃产业园水肥一体化项目 | 产业园（区） | 改造园区400亩智能喷灌水肥一体化系统 | 120 |  |  | 120 |  |  | 2024.08-2024.12 | 改善基地内基础设施及生产条件，提升产业发展能力，解决园区内灌溉问题，可实现年产值2500万元，实现群众、村集体、新型经营主体三方共赢。 | 带动周边临时用工21000人次以上，每年增加村集体经济收入4.8万元以上。 | 卷棚桥大队
210 | 涨渡湖街 | 张家列大队 | 乡村休闲游产业项目 | 种植业基地 | 武汉煜汐生态农业有限公司农文旅融合发展第一期：涨渡湖稻田记忆园区40万打造稻田T台600平方。 | 40 |  |  | 40 |  |  | 2024.08-2024.12 | 项目建成后，可延伸产业链，构建农文旅融合发展格局，可实现年产值500万元，实现村民、农场和企业三方共赢。 | 每年提供固定工作岗位50个以上，临时用工18000人次以上，其中带动脱贫户7户增收；每年增加农场经济收入1.6万元以上。 | 张家列大队
211 | 涨渡湖街 | 二道沟村 盐包湖村 | 生产项目 | 种植业基地 | 一套水肥一体化设备、取水、加压泵、蓄水池加固。 | 8 |  |  | 8 |  |  | 2024.08-2024.12 | 增强抗旱减灾能力，产值增加20%以上，增加集体经济收入0.35万元。 | 土地流转35户，长年吸纳附近农民用工15人，带动就业用工5000人次，人平增收3万元以上。 | 二道沟大队
二、村基础设施类
212 | 涨渡湖街 | 二道沟大队 | 涨渡湖街四道沟分场二道沟排水抗旱主港浆砌石护坡护岸工程 | 产业园（区） | 1、新建抗旱排涝浆砌渠。排水沟共518米，其中800沉插管50米，混凝土底板，红砖砌墙。钢筋混凝土压顶沟468米 | 59 |  |  | 59 |  |  | 2024.08-2024.12 | 改善基地内基础设施及生产条件，提升产业发展能力，解决园区内抗旱排涝问题。 | 改善基地内基础设施及生产条件，提升产业发展能力，解决园区内抗旱排涝问题,可常年吸纳附近用工。 | 二道沟大队
涨渡湖合计：5个项目 | [5 empty] | 277 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0
一、产业项目类
213 | 邾城街 | 梅店村 | 农产品深加工配套设施项目 | 产地初加工和精深加工 | 1.农产品加工设备、设施500㎡。 2.新建钢构厂房6亩及活动板房400㎡。 3.土方回填26000m³ 4.厂房地平铺设9986.8㎡厚25CM、机耕路平整 | 212 |  |  | 212 |  |  | 2024.08-2024.12 | 项目建成后可常年用工25人，带动周边农户25人就业问题、其中脱贫户15人，每年为村集体经济增收12万元。 | 项目建成后可常年用工25人，带动周边农户25人就业问题、其中脱贫户15人，每年为村集体经济增收12万元。 | 梅店村
214 | 邾城街 | 章程村 | 益源农丰种植专业合作社基地基础设施建设工程 | 产业园区 | 1、1.8m高防护栏长度2100m； 2、机耕路长910m宽4m铺15cm厚毛渣； 3、砖砌排水渠长2300米，宽30cm深30cm，水泥砂浆抹面； | 70 |  |  | 70 |  |  | 2024.08-2024.12 | 项目建成后，改善产业园区基础设施，提升发展能力，可常年用工65人，带动脱贫户22户26人务工增收，平均每户增收18000元，增加集体经济收入6万元。 | 带动附近农户就近务工。增加农户和村集体经济收入。 | 章程村
215 | 邾城街 | 詹河村 | 邾城街詹河村产业扶持项目 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 1、机耕路平整，铺设毛渣，道路硬化1600㎡。2、新建混凝土梯形抗旱排涝渠道300米。 3、修建观光采摘路500米。 4、修建储水池280㎡。 | 50 |  |  | 50 |  |  | 2024.08-2024.12 | 项目建成后，可常年用工70人左右，平均每户增收13000元左右。改善园区内设施条件，提升产业发展能力，增加村集体收入2万元。 | 土地流转，带动周边70名左右群众就近务工。 | 詹河村
216 | 邾城街 | 刘六村 | 刘六村桃园滴灌项目 | 小型农田水利设施建设 | 安装喷灌管线3000米，整形机耕路2400平方米；建设园区围栏3400米。 | 40 |  |  | 40 |  |  | 2024.08-2024.12 | 项目建成后，可常年用工12人，使该12人每人每年增收10000元，增加集体经济收入2万元 | 项目建成后，可常年用工12人，使该12人每人每年增收10000元，增加集体经济收入2万元 | 刘六村
217 | 邾城街 | 胜英村 | 胜英兴种植产业园项目 | 产业园（区） | 建设600型U型槽1010米；建设沙层机耕路2000平方米； | 30 |  |  | 30 |  |  | 2024.08-2024.12 | 项目建成后，既防止水土流失，又可提供35名群众常年务工，同时增加集体经济收入2万余元。 | 可常年提供35位村民务工，带领群众致富和增加集体经济收入。 | 胜英村
218 | 邾城街 | 站桥村 | 蔬菜园区 | 产业园（区） | 新建机耕路长520米，宽3.2米，厚0.12米；建设抗旱排涝泵站2座，共计20㎡；安装20KW电机2个，泵2台，架设电线700米，三相四线700米。 | 30 |  |  | 30 |  |  | 2024.08-2024.12 | 改善蔬菜产业园区的设施设备条件，提升产业发展能力，保障村民旱涝保收，带动农户100户100人就业，平均增收15000元左右，村集体经济增收10万元左右。 | 带动村民就在家门口创收，人均增收15000元，保障村民旱涝保收，村集体增收10万元。 | 站桥村
邾城街合计：6个项目 | [5 empty] | 432 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0
备注：1.根据《全国防返贫监测信息系统》，项目类别包含产业项目、就业帮扶、公益岗位、教育帮扶、健康帮扶、危房改造、金融帮扶、生活条件改善、综合保障性帮扶、村基础设施、项目管理费等；
2.联农带农富农利益联结机制指通过方案协议等形式，明确土地流转、就业务工、带动生产、帮助产销对接、资产入股、收益分红等。