## Sheet1
新洲区2025年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施计划表
单位：万元
序号 | 乡镇/部门 | 村 | 项目名称 | 项目子类型 | 建设内容 | 实际投入资金（万元） | 资金来源（万元） |  | 实施期限（年/月-年/月） | 预期绩效目标 | 联农带农富农利益联结机制（简述） | 责任单位 | 责任人 | 备注
[7 empty] | 中央衔接资金 | 其他资金
[6 empty] | 1175 | 1175
一、产业项目类
1 | 凤凰镇 | 三屋湾村 | 三屋湾村省级蔬菜产业园建设 | 产业园（区） | 新建大棚12448㎡，新建宽5m道路311m，新建宽3m道路180m，新建简易排水明沟2150m，新建容量200KV箱变1座，新建水井1座以及新建配套管线设施。 | 398 | 398 |  | 2025.02-2025.12 | 新建蔬菜大棚、进场道路、排水沟、箱变及水井。每年为村集体经济增收15.9万元。 | 土地流转；带动周边120多名群众就近务工；每年为村集体经济增收15.9万元。 | 凤凰镇城乡建设办 | 肖玉英
2 | 旧街街 | 大山垴村 | 大山垴村茶苗繁育基地产业项目 | 种植业基地 | 武汉问津紫杉谷农业发展有限公司投入500万元新建茶苗繁育基地105亩，其中大山垴村投入该公司衔接资金174万元用于新建连栋大棚15亩，喷灌设施90亩，机耕路硬化900米，泵站2个,透水砖步道2500平方米，U型沟600米及相关配套设施。 | 174 | 174 |  | 2025.02-2025.12 | 项目建成后，将补齐全街茶叶产业育苗环节的短板，实现街内、甚至区内及周边地域茶苗供应自给自足，促进产业内循环，年产值可达300万元；每年用工3600人次，其中带动脱贫户3户增收；每年增加村集体经济收入6.96万元以上。 | 带动附近群众（优先脱贫户）和村集体增收，与业主一起实现多方共赢。每年用工3600人次，其中带动脱贫户3户增收；每年增加村集体经济收入6.96万元以上。 | 大山垴村 | 王春桥
3 | 三店街 | 曹岗村 | 曹岗村1500亩油菜、高粱园区安装喷灌 | 种植业基地 | 安装600亩喷灌设施187万元，新建管网32000m,新建自动喷头2700个,螺纹阀门60个。路基处理25万元，回填方2500m³，碎石6100㎡，干砌块料70m³。 | 212 | 212 |  | 2025.02-2025.12 | 此项目建成后，增加村集体经济收入，带动村民就近务工务工，增加村民年收入。 | 项目建成后带动周边脱贫户、一般农户60余人就近就业，集体增收7万元。大力发展脱贫产业，为巩固脱贫攻坚成果，加快推进乡村振兴步伐奠定坚实基础。 | 曹岗村 | 肖俊平
4 | 三店街 | 竹园村 | 三店街问津龙丘智慧农业产业园续建工程 | 产业园（区） | 建设规模：1、高度8.9m智能化全开合连栋温室3520㎡1栋，投资95万元，气雾栽培水肥供给循环系统，全自动电脑控制系统及72㎡机房；投资资金230万元；合计：325万元。 2、高度6.5m智能化全开合连栋温室2780㎡1栋，投资55万元，棚内建设水肥一体化喷灌系统，投资11万元；合计66万元。 投资总计：391万元（不含税费）。 | 391 | 391 |  | 2025.02-2025.12 | 此项目建成后，为村民就近务工提供了平台，增加村集体经济收入。 | 项目建成投产后，可常年用工12人，带动脱贫户14户16人务工增收，平均每户增收6000元以上，增加集体经济收入11万元以上。 | 竹园村 | 陈俊辉
二、村基础设施类
备注：1.根据《全国防返贫监测信息系统》，项目类别包含产业项目、就业帮扶、公益岗位、教育帮扶、健康帮扶、危房改造、金融帮扶、生活条件改善、综合保障性帮扶、村基础设施、项目管理费等；
2.联农带农富农利益联结机制指通过方案协议等形式，明确土地流转、就业务工、带动生产、帮助产销对接、资产入股、收益分红等。