## 安排表
新洲区2025年度第一批省、市、区及第二批中央财政衔接资金项目计划安排表
单位：万元
序号 | 乡镇/部门 | 村 | 项目名称 | 项目子类型 | 建设内容 | 实际投入资金(万元) | 资金来源 |  |  |  |  | 实施期限（年/月-年/月） | 预期绩效目标 | 联农带农富农利益联结机制（简述） | 责任 单位 | 责任人 | 备注
[7 empty] | 中央衔接资金（万元） | 省级衔接资金（万元） | 市级衔接资金（万元） | 区级衔接资金（万元） | 其他资金（万元）
合计 | [5 empty] | 5683.6 | 381 | 54 | 3362 | 1760 | 126.6
一、产业项目类
1 | 道观河 | 汉子山村 | 道观河汉子山村碧涛家庭农场产业基础设施项目提升工程 | 休闲农业与乡村旅游 | 1、产业路1200米，2、u型渠850米，涵管70米，3、看护房 ，4、农产品仓库，5、生态停车场，6；生态步道300米 | 150 |  |  | 150 |  |  | 2025.08-2025.12 | 发展特色产业，带动脱贫户务工，增加村集体收入 | 发展特色产业，带动群众50人务工，带动脱贫户4人务工，增加村集体收入每年5万元 | 汉子村 | 曾银斌
二、村基础设施类
2 | 道观河 | 桐子岗村 | 道观河桐子岗村土门湾 | 农村供水保障设施建设 | U50灌溉渠道800米,20米滚水坝 | 30 |  |  |  | 30 |  | 2025.08-2025.12 | 改善土门湾农田排水灌溉条件，增加农田作物产量 | 改善土门湾农田排水灌溉条件，解决土门湾群众30余户农田，增加农田作物产量 | 桐子岗村 | 徐建生
道观河合计：2个项目（产业项目1个，基础设施1个） | [5 empty] | 180 | 0 | 0 | 150 | 30 | 0
二、村基础设施类
3 | 凤凰镇 | 余家寨村 | 余家寨村一支渠维修 | 农村供水保障设施建设 | 维修长850米、宽1.2米渠道，新建长150米宽1.2米渠道，清理3个翻水楼 | 20 |  |  |  | 20 |  | 2025.08-2025.12 | 维修长850米、宽1.2米渠道，新建长150米宽1.2米渠道，清理3个翻水楼 | 保障5个湾120户农户700亩耕地用水 | 余家寨村村民委员会 | 余伟
凤凰镇合计：1个项目（产业项目0个，基础设施1个） | [5 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
一、产业项目类
4 | 旧街街 | 团上村 | 团上村药材基地产业项目 | 种植业基地 | 新建白前草加工厂房钢架大棚520平方米；基地灌溉渠道维修200米。 | 30 |  |  |  | 30 |  | 2025.08-2025.12 | 产业提质增效，并带动群众（优先脱贫户）、村集体增收 | 通过改善种植、加工条件，带动群众种植药材增收，村集体每年增收1.2万元以上 | 团上村 | 邵仁红
5 | 旧街街 | 茶亭村 | 茶亭村果药基地产业项目 | 种植业基地 | 灌溉塘干砌石岸200米；药材基地新建大棚420平方米及基础处理 | 45 |  |  | 45 |  |  | 2025.08-2025.12 | 产业提质增效，并带动群众（优先脱贫户）、村集体增收 | 通过改善种植、加工条件，提升产业效率，带动群众基地务工增收，村集体每年增收1.8万元以上 | 茶亭村 | 左俊强
6 | 旧街街 | 戴家湾村 | 戴家湾村生态农业基地产业项目 | 种植业基地 | 常明源专业合作社、抗旱塘堰砌石岸等 | 20 |  |  |  | 20 |  | 2025.08-2025.12 | 产业提质增效，并带动群众（优先脱贫户）、村集体增收 | 改善抗旱和养殖条件，带动群众基地务工增收，村集体每年增收0.8万元以上 | 戴湾村 | 戴本银
7 | 旧街街 | 熊畈村 | 熊畈村茶叶基地产业项目 | 种植业基地 | 茶叶基地矩形渠1770米，水泥管300米 | 35 |  |  | 35 |  |  | 2025.08-2025.12 | 产业提质增效，并带动群众（优先脱贫户）、村集体增收 | 改善园区生产条件，带动群众种茶和就近务工，村集体每年增收1.4万元以上 | 熊畈村 | 熊建红
8 | 旧街街 | 孔子河村 | 孔子河村水产基地产业项目 | 养殖业基地 | 问津乡园塘堰干砌石岸300米；长40米、宽4米的库房1座，不锈钢加压泵房2个、不锈钢方管水池天棚 | 35 |  |  | 35 |  |  | 2025.08-2025.12 | 产业提质增效，并带动群众（优先脱贫户）、村集体增收 | 改善园区生产条件，带动群众种茶和就近务工，村集体每年增收1.4万元以上 | 孔子河村 | 夏雄磊
9 | 旧街街 | 曾畈村 | 曾畈村稻虾基地产业项目 | 种植业基地 | 新建1090平方米仓库1座及其他配套设施 | 45 |  |  | 45 |  |  | 2025.08-2025.12 | 产业提质增效，并带动群众（优先脱贫户）、村集体增收 | 改善园区生产条件，带动群众就近务工，村集体每年增收1.8万元以上 | 曾家畈村 | 梅建林
10 | 旧街街 | 戴山村 | 戴山村水产基地产业项目 | 养殖业基地 | 铺设引水管网700米，备用电源发电机组1套，独立用微滤机36台 | 28 |  |  | 28 |  |  | 2025.08-2025.12 | 产业提质增效，并带动群众（优先脱贫户）、村集体增收 | 改善园区生产条件，带动群众就近务工，村集体每年增收1.12万元以上 | 戴山村 | 胡国雄
11 | 旧街街 | 大雾山村 | 大雾山村茶叶基地产业项目 | 种植业基地 | 安装喷灌50亩，水沟硬化1500米及其他设施 | 35 |  |  | 35 |  |  | 2025.08-2025.12 | 产业提质增效，并带动群众（优先脱贫户）、村集体增收 | 改善园区生产条件，带动群众就近务工，村集体每年增收1.2万元以上 | 大雾山村 | 王桂平
12 | 旧街街 | 段山村 | 段山村蔬菜基地产业项目 | 种植业基地 | 蔬菜产业配套设施架线1200米、平整及硬化场地40平方米、新建冷库80立方米 | 20 |  |  |  | 20 |  | 2025.08-2025.12 | 产业提质增效，并带动群众（优先脱贫户）、村集体增收 | 改善园区生产条件，带动群众就近务工，村集体每年增收0.8万元以上 | 段山村 | 张正红
13 | 旧街街 | 黄林村 | 黄林村茶叶基地产业项目 | 种植业基地 | 安装喷灌设施200亩 | 33 |  |  | 33 |  |  | 2025.08-2025.12 | 产业提质增效，并带动群众（优先脱贫户）、村集体增收 | 补齐抗旱设施短板，产业提质增效，带动群众就近务工增收，每年增加村集体收入1.32万元以上 | 黄林村 | 徐余良
14 | 旧街街 | 利河村 | 利河村茶果基地产业项目 | 种植业基地 | 抗旱小水渠350米，茶园喷灌50亩，围栏1100米，道路硬化1000平方米，红茶制作机器一台套；水产提质增效安装给水管道，遮阳网，安装格栅、步道及护栏，供配电设施等 | 103 |  |  | 103 |  |  | 2025.08-2025.12 | 产业提质增效，并带动群众（优先脱贫户）、村集体增收 | 改善园区生产条件，带动群众就近务工，村集体每年增收4.12万元以上 | 利河村 | 胡 亮
15 | 旧街街 | 石河村 | 石河村辣椒基地产业基地 | 种植业基地 | 村辣椒基地烘干设备2台套，烘干架2套，新建蓄水池，排水沟渠等 | 23 |  |  |  | 23 |  | 2025.08-2025.12 | 产业提质增效，并带动群众（优先脱贫户）、村集体增收 | 改善加工条件，带动群众就近务工，村集体每年增收0.92万元以上 | 石河村 | 梅建斌
16 | 旧街街 | 刘畈村 | 刘畈村优质稻基地产业项目 | 种植业基地 | 机耕路1500米，U型渠300米，排灌站1座及水泵、配电箱等设施 | 25 |  |  |  | 25 |  | 2025.08-2025.12 | 产业提质增效，并带动群众（优先脱贫户）、村集体增收 | 改善园区生产条件，带动群众就近务工，村集体每年增收1万元以上 | 刘畈村 | 杜全威
17 | 旧街街 | 洪山村 | 洪山村草莓基地产业项目 | 种植业基地 | 草莓基地钢架大棚约2670㎡ | 12 |  |  |  | 12 |  | 2025.08-2025.12 | 产业提质增效，并带动群众（优先脱贫户）、村集体增收 | 改善园区生产条件，带动群众就近务工，村集体每年增收0.48万元以上 | 洪山村 | 洪泽平
18 | 旧街街 | 七里岗村 | 七里岗村生态农业基地产业项目 | 种植业基地 | 机耕路硬化1100米、宽3.5米，塘堰浆砌片石230米、高1.8米，钢筋混凝土拦水坝1座 | 40 |  |  | 40 |  |  | 2025.08-2025.12 | 产业提质增效，并带动群众（优先脱贫户）、村集体增收 | 改善园区生产条件，带动群众就近务工，村集体每年增收1.6万元以上 | 七里岗村 | 王先咏
二、村基础设施类
19 | 旧街街 | 三角山村 | 三角山村基础设施项目 | 生产条件改善 | U型渠310米，机耕路长485米、宽4.5米及其他配套设施 | 20 |  |  |  | 20 |  | 2025.08-2025.12 | 完善村级基础设施，方便村民生产生活 | 村湾生产性基础设施改善，方便村民耕种，巩固耕地流出整改成果 | 三角山村 | 易军文
20 | 旧街街 | 王寨村 | 王寨村基础设施项目 | 生产条件改善 | 新建小型泵站1座 | 20 |  |  |  | 20 |  | 2025.08-2025.12 | 完善村级基础设施，方便村民生产生活 | 村湾生产性基础设施改善，方便村民耕种，巩固耕地流出整改成果 | 王寨村 | 王连文
21 | 旧街街 | 四合庄村 | 四合庄村基础设施项目 | 生活条件改善 | 浆砌石岸400立方米 | 20 |  |  |  | 20 |  | 2025.08-2025.12 | 完善村级基础设施，方便村民生产生活 | 村湾设施改善 | 四合庄村 | 熊国民
22 | 旧街街 | 楼寨村 | 楼寨村基础设施项目 | 生活条件改善 | 硬化路长230米、宽1.5米、厚0.18米；砌石岸230米、高2.6米 | 10 |  |  |  | 10 |  | 2025.08-2025.12 | 完善村级基础设施，方便村民生产生活 | 基础设施提档升级 | 楼寨村 | 胡双全
23 | 旧街街 | 新八冲村 | 新八冲村基础设施项目 | 生活条件改善 | 谢家岗通湾路硬化1200平方米等 | 13 |  |  |  | 13 |  | 2025.08-2025.12 | 完善村级基础设施，方便村民生产生活 | 基础设施提档升级 | 新八冲村 | 汪啟平
24 | 旧街街 | 旧街村 | 旧街村基础设施项目 | 生活条件改善 | 浆砌石岸370立方米，路面维修硬化240平方米 | 20 |  |  |  | 20 |  | 2025.08-2025.12 | 完善村级基础设施，方便村民生产生活 | 基础设施提档升级 | 旧街村 | 王俊平
25 | 旧街街 | 李寨村 | 李寨村基础设施项目 | 生活条件改善 | 道路维修硬化230立方米 | 22 |  |  |  | 22 |  | 2025.08-2025.12 | 完善村级基础设施，方便村民生产生活 | 基础设施提档升级 | 李寨村 | 沈建宏
26 | 旧街街 | 祠堂湾村 | 祠堂湾村基础设施项目 | 生产条件改善 | 机耕路维修硬化：长600米、宽2.5米、厚度0.12米 | 15 |  |  |  | 15 |  | 2025.08-2025.12 | 完善村级基础设施，方便村民生产生活 | 村湾生产性基础设施改善，方便村民耕种，巩固耕地流出整改成果 | 祠堂湾村 | 胡永红
27 | 旧街街 | 王屋村 | 王屋村基础设施项目 | 生活条件改善 | 640米通村路拓宽路基处理及硬化，宽1.5米、厚0.15米 | 15 |  |  |  | 15 |  | 2025.08-2025.12 | 完善村级基础设施，方便村民生产生活 | 基础设施提档升级 | 王屋村 | 王进松
28 | 旧街街 | 李湾村 | 李湾村基础设施项目 | 生活条件改善 | 硬化面积约1600平方米、厚度18公分，新建钢筋混凝土盖板约85米、宽4米、厚18厘米，停车位划分约50个， | 25 |  |  |  | 25 |  | 2025.08-2025.12 | 完善村级基础设施，方便村民生产生活 | 基础设施提档升级 | 李湾村 | 漆明宏
29 | 旧街街 | 张寨村 | 张寨村基础设施项目 | 生活条件改善 | 护砌驳岸，安装排水管道等 | 10 |  |  |  | 10 |  | 2025.08-2025.12 | 完善村级基础设施，方便村民生产生活 | 基础设施提档升级 | 张寨村 | 张华堂
30 | 旧街街 | 九城岗村 | 九城岗村基础设施项目 | 生产条件改善 | 安装80U型渠420米、排水管32米 | 11 |  |  |  | 11 |  | 2025.08-2025.12 | 完善村级基础设施，方便村民生产生活 | 村湾生产性基础设施改善，方便村民耕种，巩固耕地流出整改成果 | 九城岗村 | 左 舜
31 | 旧街街 | 汪山村 | 汪山村基础设施项目 | 生活条件改善 | 道路硬化2500平方米，厚0.12米 | 25 |  |  |  | 25 |  | 2025.08-2025.12 | 完善村级基础设施，方便村民生产生活 | 基础设施提档升级 | 汪山村 | 张新咏
旧街街合计：28个项目（产业项目15个，基础设施13个） | [5 empty] | 755 | 0 | 0 | 399 | 356 | 0
一、产业项目类
32 | 李集街 | 黄河村 | 黄河村种植基地粮油存储项目 | 种植业基地 | 新建钢结构仓库500平方米 | 54 |  | 54 |  |  |  | 2025.08-2025.12 | 提高粮油附加值，增加合作社收益，方便村民就近打工，增加农户收入，壮大村集体经济。 | 项目形成的资产租赁给禾康丰种植合作社经营，年上交租赁租金1.62万元，受益建档立卡脱贫3户9人，受益农户人数50人。 | 黄河村 | 成磊
33 | 李集街 | 新河村 | 新河村蔬菜产业园智能温控连栋大棚项目 | 种植业基地 | 连栋大棚及配套附属设施（配套水肥一体化）9000平方米，仓库360平方米，道路硬化1000平方米，50U型渠300米，水泵房一间，管道600米，电力线280米。 | 190 | 111 |  | 79 |  |  | 2025.08-2025.12 | 项目建成后，有效促进产业发展，带动周边脱贫户、监测户、一般农户 78人就近就业，集体增收5.7万元。 | 项目运营和收益分配方案，由村集体发包给武汉昕和勋专业合作社经营，年上交承包费5.7万元， 带动脱贫户和土地流转户，土地租金和务工收益，真正达到一块基地带动一方群众收益的效果。 | 新河村 | 陈利臣
34 | 李集街 | 罗院村 | 罗院村蔬菜种植产业发展项目 | 种植业基地 | 1、滴灌：127680m 2、路面维修：48㎡ 3、排水管：64m 4、沉井：2座 5、泵房：3座 6、水肥一体化：2套 7、电机：3套 8、电力架设：4800m 9、电线杆：20组 | 75 |  |  | 75 |  |  | 2025.08-2025.12 | 促进产业发展，带动脱贫户和一般农户增收，建成后年均增加村集体收入2.1万元。 | 项目形成的资产租赁给武汉中扬农业科技有限公司经营，年均增加村集体收入2.1万元，每年流转土地租金10.8万元，带动农户85人，其中脱贫户4户12人，普通农户人数38人。 | 罗院村 | 罗先顺
35 | 李集街 | 林埠村 | 林埠村蔬菜、林果基地连体大棚项目 | 种植业基地 | 1、安全防护设施：500m 2、连体外遮阳保温大棚：7000㎡ 3、农用机械：1组 4、U型渠：370m | 140 | 140 |  |  |  |  | 2025.08-2025.12 | 项目建成后，有效促进产业发展，带动周边脱贫户、监测户、一般农户 75人就近就业，集体增收4.2万元。 | 项目运营和收益分配方案，由村集体发包给武汉锦绣缤水农业发展有限公司，年上交承包费 4.2万元， 带动脱贫户和土地流转户，土地租金和务工收益，真正达到一块基地带动一方群众收益的效果。 | 林埠村 | 林云桥
36 | 李集街 | 高中村 | 高中村桃种植产业项目 | 种植业基地 | 处理路基及硬化2500平方米，厚15厘米;配套滴灌120亩，机耕路1600米。 | 55 |  |  | 55 |  |  | 2025.08-2025.12 | 促进产业发展，带动脱贫户增收，建成后年均增加村集体收入1.05万元。 | 项目形成的资产租赁给武汉桃之源农业科技有限公司经营，年上交租赁金1.05万元，受益建档立卡脱贫8户18人，受益农户人数90人。 | 高中村 | 任韩彪
37 | 李集街 | 卫星村 | 卫星村炜鑫煌白茶园项目 | 种植业基地 | 智能全自动理条机组一套，摊青机3组，茶树双人修剪机1台，手持采茶机4台，遥控碎草机一台，滚筒60型杀青机一台，滚筒提香机一台。 | 30 |  |  |  | 30 |  | 2025.08-2025.12 | 促进产业发展，带动脱贫户和一般农户增收，建成后年均增加村集体收入0.9万元。 | 项目形成的资产租赁给炜鑫煌合作社经营，年增加村集体收入0.9万。带动脱贫户12户35人，一般户145人茶园务工。 | 卫星村 | 李志鑫
38 | 李集街 | 任河村 | 任河村蔬菜产业基地大棚建设项目 | 种植业基地 | 新建大棚20000平方米，PE32喷灌管线安装3000米，PE75喷灌管线安装320米。 | 57 |  |  | 57 |  |  | 2025.08-2025.12 | 促进产业发展，带动脱贫户增收，建成后年均增加村集体收入1.71万元。 | 项目形成的资产租赁给武汉市任河祥云种植专业合作社经营，年上交租赁金1.71万元，带动脱贫户、一般农户就近务工。 | 任河村 | 许世才
39 | 李集街 | 任河村 | 任河村蔬菜产业基地钢构分拣车间项目 | 种植业基地 | 新建700平方米钢构分拣车间。 | 53 |  |  | 53 |  |  | 2025.08-2025.12 | 促进产业发展，带动脱贫户增收，建成后年均增加村集体收入1.59万元。 | 项目形成的资产租赁给武汉市任河祥云种植专业合作社经营，年上交租赁金1.59万元，带动脱贫户、一般农户就近务工。 | 任河村 | 许世才
二、村基础设施类
40 | 李集街 | 潘堤村 | 潘堤村道路建设项目 | 农村道路建设 | 1.潘堤村潘堤湾道路建设：路基回填土555立方米，路面平整793平方米，回填毛渣793平方米，厚15cm，预埋DN300承插管8.5米，DN400承插管17.5米，硬化道路793平方米，厚15cm。 2.潘堤村潘井湾道路建设：新建道路1691平方米，预埋DN300承插管5米，硬化道路1691平方米，厚15cm，建设预备道路350平方米。 | 25 |  |  |  | 25 |  | 2025.08-2025.12 | 此项目建成后，改善村湾交通条件，方便村民出行。 | 受益建档立卡脱贫人数6户12人，受益农户人数360人。 | 潘堤村 | 潘红星
41 | 李集街 | 黄河村 | 黄河村晒场和道路建设项目 | 农村道路建设 | 晒场硬化1600平方米、厚0.15米；破损道路拆除硬化700平方米、厚0.15米；排涝站导流渠改造108米、拆除重建过路涵2座；12组蓄水塘水泥预制板护砌340平方米。 | 44 |  |  | 44 |  |  | 2025.08-2025.12 | 方便村民出行、晾晒粮食和农业生产蓄水排涝，增加村民文娱活动场所， | 受益建档立卡脱贫2户5人，受益农户人数560人。 | 黄河村 | 成磊
42 | 李集街 | 新街村 | 新街村道路建设项目 | 农村道路建设 | 路面整形3025㎡，15cm厚道路硬化1225㎡、18cm厚硬化道路1800㎡。 | 28 |  |  |  | 28 |  | 2025.08-2025.12 | 此项目建成后，改善村民生产、生活及出行条件，增强村民的获得感、幸福感 | 受益建档立卡脱贫人数2户3人，受益农户人数35人。 | 新街村 | 高志猛
43 | 李集街 | 大游村 | 大游村道路硬化 | 农村道路建设 | 7组、10组、14组道路晒场硬化、硬化2500平方米，厚18cm | 28 |  |  |  | 28 |  | 2025.08-2025.12 | 美化村湾环境，改善村民出行条件，提高农业生产便利性。 | 受益建档立卡脱贫人数25人，受益农户人数435人。 | 大游村 | 万化超
44 | 李集街 | 李集村 | 李集村道路硬化及堰塘维修建设项目 | 农村道路建设 | 1.东街菜地电线杆三根，菜地出行道路硬化137.5㎡，厚18厘米; 2.东畈菜地抗旱电线杆四根； 3.北街出行路道路硬化451㎡、厚18厘米，并路面刷黑； 4.夏畈菜地道路硬化长1004㎡、厚18厘米； 5.南街堰塘踏步长25米，高2米，踏步24厘米高，24厘米宽； 6.西街沿河路道路硬化长411㎡、厚12厘米。 | 25 |  |  |  | 25 |  | 2025.08-2025.12 | 美化村湾环境，改善村民出行条件，提高农业生产便利性。 | 受益农户人数1498人 | 李集村 | 李宏军
45 | 李集街 | 冯集村 | 冯集村道路硬化项目 | 农村道路建设 | 1.循环路硬化：路面厚度16CM，面积406平方米。2.晒场硬化，厚度16CM，面积608平方米。 | 11 |  |  |  | 11 |  | 2025.08-2025.12 | 改善村容村貌，方便村民出行，提高村民生活和居住条件，增强了村民的幸福感。 | 受益建档立卡脱贫人数23户63人，受益农户人数698人。 | 冯集村 | 宋文锋
46 | 李集街 | 吴胜村 | 吴胜村道路硬化建设项目 | 农村道路建设 | 吴胜一湾至张东湾道路硬化2000㎡，厚18cm。 | 20 |  |  |  | 20 |  | 2025.08-2025.12 | 道路硬化后方便村民农业生产及出行，改善了人居环境，增强了村民的获得感、幸福感。 | 受益建档立卡脱贫人数10户32人，受益农户人数500余人。 | 吴胜村 | 潘启明
47 | 李集街 | 林岗村 | 林岗村上屋塘护砌项目 | 农村供水保障设施建设 | 1.挖机修坡432m³，2.塘堰平整场地5300m²，3.片石挡土墙547.5m³，4.承插混凝土管φDN500：20m，承插混凝土管φDN800：17.5m，5.台阶2处，6.回填土方455.6m³，7.机耕路（碎砖）厚50cm：1500m² | 35 |  |  |  | 30 | 5 | 2025.08-2025.12 | 确保农业种养殖的灌溉，旱涝保收,增强村民的获得感、幸福感 | 受益建档立卡脱贫人数8户24人，受益农户人数610人。 | 林岗村 | 朱自祥
48 | 李集街 | 方杨村 | 方杨村方杨湾排水渠二期项目 | 农村供水保障设施建设 | 1.DN300平口管42m; 2.DN600承插管290m; 3.DN800平口管6m; 4.沉泥井30座; 5.池塘护砌维修130m。 | 20 |  |  |  | 20 |  | 2025.08-2025.12 | 此项目建成后，将显著改善方杨村方杨湾雨水排出及周边农田抗旱排涝问题。 | 受益建档立卡脱贫人数8户45人，受益农户人数756人，受益农田面积约520亩。 | 方杨村 | 杨建军
49 | 李集街 | 杨岔村 | 杨岔村2025年基础设施建设项目 | 农村道路建设 | 1、晒场大土方开挖：土方开挖2300m³，余方弃置1700m³，换填20cm厚毛渣900㎡； 2、通村路基：靠近私人菜地处路段回填土方600m³并压实，道路路基全长底部换填20cm厚毛渣2300㎡，砌筑沉井4座，安装DN500混凝土管32m。 3、通村路面：浇筑18cm厚C30混凝土路面，刻防滑条，切缝工程量1100㎡； 4、村湾中部新建晒场：原有旧路破除并外运，换填20cm厚毛渣，新建15cm厚C30混凝土硬化150㎡； | 30 |  |  | 30 |  |  | 2025.08-2025.12 | 项目完工后，能有效改善杨岔村六组村湾环境脏乱差的问题，使群众更多获得感，和对党和政府更多的认同感，同时也是迈开打造倒水河文旅发展实质性的步伐。 | 受益建档立卡脱贫人数1户3人，受益农户人数23户102人 | 杨岔村 | 刘常保
50 | 李集街 | 五峰村 | 五峰村农业配套设施建设项目 | 农村供水保障设施建设 | 1、晒场（厚10cm）：195㎡ 2、U型渠：100m 3、沉井：2座 4、排水管（PE300）：210m 5、电机及附属配件：1套 6、压水楼：1座 7、配线：960m 8、泵站：1座 | 15 |  |  |  | 15 |  | 2025.08-2025.12 | 方便村民农业生产及出行，改善了人居环境，增强了村民的获得感、幸福感。 | 受益建档立卡脱贫人数4户12人，受益农户人数570余人。 | 五峰村 | 匡四喜
51 | 李集街 | 西峰村 | 西峰村夏梅湾泵站项目 | 农村供水保障设施建设 | ①泵房1座：长4米、宽3米、高3.5米，增压泵2台、控制柜1台； ②100m供电线路、电线杆1根及配件； ③540mΦ200mm自来水管深埋1.2米,球阀25个；600米Φ500mmU型沟槽排水； | 20 |  |  |  | 20 |  | 2025.08-2025.12 | 确保农业种养殖的灌溉，旱涝保收,增强村民的获得感、幸福感 | 受益建档立卡脱贫人数14户40人，受益农户人数1020人。 | 西峰村 | 刘国华
52 | 李集街 | 胡店村 | 胡店村道路硬化项目 | 农村道路建设 | 道路硬化900平方米，厚20厘米。 | 10 |  |  |  | 10 |  | 2025.08-2025.12 | 改善周边村民生产生活条件，增强了村民的幸福感。 | 受益建档立卡脱贫人数2户3人，受益农户人数30人 | 胡店村 | 胡红亮
53 | 李集街 | 罗岗村 | 罗岗村道路硬化建设项目 | 农村道路建设 | 罗岗村4、5组路基处理及路面硬化1401平方米，12厘米厚，涵管20米；蔡家咀水库架子山至细罗家大塘连接线路基处理及路面硬化1851平方米，16厘米厚；5组至7组道路路基处理及硬化795平方米，16厘米厚，总计4047平方米。 | 50 |  |  | 50 |  |  | 2025.08-2025.12 | 改善村容村貌，方便村民出行，提高村民生活和居住条件，增强了村民的幸福感。 | 受益建档立卡脱贫人数5户8人，受益农户人数380人。 | 罗岗村 | 张华
54 | 李集街 | 雄原村 | 雄原村晒场及道路硬化项目 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 一组晒场及道路硬化1000平方米，厚12cm；五组晒场1000平方米，厚12cm；水泥管40米，沉井1个；六组晒场450平方米，厚12cm。 | 20 |  |  | 20 |  |  | 2025.08-2025.12 | 此项目建成后，改善村容村貌，方便村民出行，提高村民生活和居住条件，增强了村民的幸福感。 | 受益建档立卡脱贫人数4户10人，受益村民150人。 | 雄原村 | 熊鹏
55 | 李集街 | 罗大湾村 | 罗大湾村抗旱设施建设项目 | 农村供水保障设施建设 | 安装D250PE管1000米 | 20 |  |  |  | 20 |  | 2025.08-2025.12 | 此项目建成后能有效助力罗大湾村一组种养殖发展，切实解决我村抗旱用水难问题。 | 受益建档立卡脱贫人数6户12人，受益农户人数240人。 | 罗大湾村 | 罗中华
56 | 李集街 | 桂山村 | 桂山大湾机耕路基础处理及硬化 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 桂山村大湾1-4组机耕路基础处理及硬化2380㎡、0.18米厚 | 25 |  |  |  | 25 |  | 2025.08-2025.12 | 方便村民农业生产及出行，使1-4组200余亩鱼塘及耕地生产条件得到优化，改善了人居环境，增强了村民的获得感、幸福感。 | 受益建档立卡脱贫人数2户3人，受益农户人数85人。 | 桂山村 | 桂建红
57 | 李集街 | 张店村 | 罗家湾晒场项目 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 罗家湾晒场2145㎡，厚18cm。 | 25 |  |  |  | 25 |  | 2025.08-2025.12 | 此项目建成后，改善村容村貌，方便村民农作物晾晒，提高村民生产和生活条件，增强了村民的幸福感。 | 受益建档立卡脱贫人数20户61人，受益村民305人。 | 张店村 | 罗益兵
李集街合计：26个项目（产业项目8个，基础设施18个） | [5 empty] | 1105 | 251 | 54 | 463 | 332 | 5
一、产业项目类
58 | 潘塘街 | 易河村 | 易河村特色蔬菜瓜果大棚建设 | 种植业基地 | 1、搭建钢架大棚总面积10亩 2、新建10亩排灌设施以及其它生产配套设施（排水沟、围网、摄像头、电力） | 150 |  |  | 150 |  |  | 2025.08-2025.12 | 改善基础设施及生产条件，提升产业发展能力，带动周边农户就业问题，其中脱贫户人口10人，每年增加集体经济收入6万元。 | 带动周边农户就业问题，其中脱贫户人口10人，每年增加集体经济收入6万元。 | 易河村 | 陈新强
59 | 潘塘街 | 曾岗村 | 产业发展种植项目配套基础设施建设 | 种植业基地 | 农业配套基础设施场地路基清杂砍树及平整2000㎡，地基铺碎石及碾压，建农作物晾晒场地约2000㎡（厚度约18厘米）。 | 26.6 |  |  |  | 24 | 2.6 | 2025.08-2025.12 | 改善农业配套基础设施建设，项目建成缓解种植水稻、玉米、高粱等农作物晾晒困难问题，促进村集体土地流转充分利用率，带动周边农户10人就业，其中脱贫户5人，每年增加集体经济收入0.8万元 | 带动周边农户10人就业，其中脱贫户5人，每年增加集体经济收入0.8万元 | 曾岗村 | 陈其彪
60 | 潘塘街 | 金寨村 | 金寨村产业园区建设项目 | 产业园（区） | 瓜蒌筛选机一套、瓜蒌包装机两套、冷库30㎡、生产用房150㎡、、电力设施一套、生产用房基础处理及硬化260㎡。 | 44.8 |  |  |  | 42 | 2.8 | 2025.08-2025.12 | 改善基础设施及生产条件，提升产业发展能力，带动周边农户就业问题，其中脱贫户人口16人，每年增加集体经济收入1.8万余元。 | 带动周边农户就业问题，其中脱贫户人口16人1.8万元。 | 金寨村 | 范建军
61 | 潘塘街 | 谢畈村 | 秸秆综合利用中心配套设施 | 产业园（区） | 秸秆综合利用中心配套设施，地面硬化900㎡，周围砖砌水沟100m，通水通电材料一套（20型水管、水龙头、电线、电表、灯头、灯泡等） | 10 |  |  |  | 10 |  | 2025.08-2025.12 | 改善秸秆综合利用中心的基础设施，提升产业发展能力，带动周边农户5人就业问题，其中脱贫人口3人，每年增加集体经济收入0.4万元 | 带动周边农户5人就业，其中脱贫户3人，每年增加集体经济收入0.4万元 | 谢畈村 | 余红顺
62 | 潘塘街 | 细郑村 | 农业配套基础设施建设 | 种植业基地 | 花生深加工设备1套，农业设施配套基础：产业园区绿网围栏及基础400m,新建农作物晾晒场地约500㎡（厚度约15厘米），设施场地路基清杂及平整1000㎡，碎石铺设道路60米，其它生产配套设施（排水沟50米、监控设备一套、接电材料一套）、护波150㎡ | 30 |  |  |  | 25 | 5 | 2025.08-2025.12 | 该农业配套基础设施建设修建后能缓解种植花生、稻谷、玉米、等农作物晾晒困难问题，以及花生深加工问题，促进村集体土地流转充分利用率，确保农户及村集体增收约1万元。 | 带动周边农户就业问题，其中脱贫户13户29人，每年增加集体经济收入1万余元。 | 细郑村 | 郑德军
63 | 潘塘街 | 陈玉村 | 农业现代化粮食烘干建设项目 | 种植业基地 | 1.场地平整600平方米、2.钢构厂房基础400平方米、3.钢构厂房400平方米、4.场外硬化200平方米。 | 49 |  |  | 49 |  |  | 2025.08-2025.12 | 改善基础设施及产业生产条件，提升产业发展能力，带动周边农户就业问题，增加村集体经济收益2万元。 | 提升产业发展能力，增加村集体经济收益2万元，带动脱贫户6户人务工 | 陈玉村 | 徐胜红
64 | 潘塘街 | 青山村 | 青山村农产品推广基地配套设施 | 种植业基地 | 新建大棚2112㎡、新建排水沟270m、铺设150m长4m宽机耕路、新增水井及水肥一体配套设施 | 70 |  |  | 70 |  |  | 2025.08-2025.12 | 该项目建成后可改善基础设施生产条件，提升产业发展能力，带动周边农户就业，每年增加集体经济收入2.5万余元。 | 带动周边农户就业问题，其中脱贫户12户27人，每年增加集体经济收入2.5万余元。 | 青山村 | 罗均和
潘塘街合计：7个项目（产业项目7个，基础设施0个） | [5 empty] | 380.4 | 0 | 0 | 269 | 101 | 10.4
一、产业项目类
65 | 三店街 | 吴岗村 | 特色种植基地基础设施建设工程 | 产业园（区） | 7500平方米的机耕路 | 22 |  |  |  | 22 |  | 2025.08-2025.12 | 带动产业发展，提高村民集体经济收入。 | 此项目建成后，为14户36人脱贫户及周边村民就近务工提供了平台，增加村集体经济收入5万左右。 | 吴岗村 | 马勇
66 | 三店街 | 曹田村 | 曹田村辣椒种植基地基础设施建设工程 | 产业园（区） | 30亩辣椒基地喷灌设施安装、泵房及水泵设施一套、1200㎡机耕路、50U型渠400m。 | 20 |  |  |  | 20 |  | 2025.08-2025.12 | 此项目建成后，方便农作物灌排用水，保障农业丰收，促进乡村发展。 | 带动18户46人脱贫户及周边村民劳动力就业，增加村集体经济收入6万左右。 | 曹田村 | 陈艳明
67 | 三店街 | 高富村 | 特色种植基地基础设施建设工程 | 产业园（区） | 长度2120米，路基宽度3米，铺设毛渣2.2米，厚度0.2米， 项目资金 市级衔接资金20万元，自筹资金6万元，共计26万元 | 26 |  |  |  | 20 | 6 | 2025.08-2025.12 | 此项目建成后，产业发展带动下，改善周边村民生产生活条件，带动10户脱贫户及周边村民就业，村集体每年增收3万元以上。 | 带动脱贫户5户8人及周边村民劳动力就业，增加村集体经济收入增收3万左右。 | 高富村 | 高金松
68 | 三店街 | 石河村 | 豆丝加工产业配套设施建设工程 | 产业园（区） | 建摊凉房400平方米及购设备 | 95 |  |  | 95 |  |  | 2025.08-2025.12 | 提供群众务工机会，增加群众务工收入，集体经济收入增加，可用于村级公益事业维护。 | 项目建成后可提高我村产业发展（豆丝、糍粑）的产量，优化产品质量，为脱贫户5户5人及周边村民提供就业机会，增收集体经济收入2万左右。 | 石河村 | 蔡新望
二、村基础设施类
69 | 三店街 | 高彭村 | 高彭村裕金农现代农业产业园道路路基建设工程 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 道路路基水泥稳定碎(砾）石8700㎡。 | 38 |  |  | 38 |  |  | 2025.08-2025.12 | 提升产业发展，带动村民就业。 | 带动9户24人脱贫户及周边村民，带动产业发展，提高村民经济收入。 | 高彭村 | 蔡金华
70 | 三店街 | 李旻村 | 李旻村蔬菜园区基础设施建设提档升级项目 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 李旻村左家弄建设驳岸206m，护栏160m，硬化蔬菜交易场1700㎡，机耕路340m。 | 39 |  |  |  | 39 |  | 2025.08-2025.12 | 方便农户蔬菜交易，晾晒粮食，有助于推动农业产业结构调整，促进现代农业的发展。 | 项目建成后，有助于推动农业产业结构调整，促进现代农业的发展，方便脱贫户5户18人及周边村民增加经济收入。 | 李旻村 | 李国栋
71 | 三店街 | 观塘村 | 观塘村沟渠灌溉项目 | 农村供水保障设施建设 | 新做田间混凝土水渠544米，配备混凝土井8座，DN500混凝土承插管28米。 | 40 |  |  | 40 |  |  | 2025.08-2025.12 | 此项目建成后，东河杨春桥取水泵站得到实用，大力缓解全村抗旱压力，惠及本村和周边村庄农田3000余亩，有效提高种粮大户的积极性，促进生产力发展。 | 此项目建成后，能够基本解决全村土地灌溉问题，极大的提高种植条件，惠利于脱贫户20户58人及周边农户，带动村集体经济收入5万左右。 | 观塘村 | 许继辉
72 | 三店街 | 曾寨村 | 曾寨村排涝扩塘及新建机耕路建设项目 | 农村供水保障设施建设 | 将原3.12亩水塘清淤加深1.4m并扩水塘640㎡，新建水泵房1座及配套，新建机耕路880㎡，新建DN315PE排水管120m。 | 25 |  |  |  | 25 |  | 2025.08-2025.12 | 项目建成后，方便产业发展，为老百姓收入增收，增加村集体经济收入。 | 带动脱贫户8户17人及周边村民出行及产业发展，提高村民集体经济收入。 | 曾寨村 | 汤旺林
73 | 三店街 | 西河村 | 优质稻基地农业设施建设 | 农村供水保障设施建设 | 西河中桥段泵站建设45万，含泵房22㎡、过滤池1座、管道铺设1920m、线路搭设150m、水泥电杆2根、真空泵1台、离心式泵1台；机耕路建设4万，场地平整及毛渣摊铺1240㎡，厚20cm。 | 49 |  |  | 49 |  |  | 2025.08-2025.12 | 带动产业发展，提高村民集体经济收入。 | 此项目建成后，产业发展带动下，改善周边村民生产生活条件，带动11户30脱贫户及周边村民就业，村集体每年增收1万元以上。 | 西河村 | 胡育
74 | 三店街 | 柳溪村 | 蔬菜园区基础设施建设提档升级 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 蔬菜园区机耕路28万元，含路床整形5100㎡、25cm厚毛渣面层5100㎡。 | 28 |  |  |  | 28 |  | 2025.08-2025.12 | 此项目建成后，为村民就近务工提供了平台，增加村集体经济收入。 | 此项目建成后，改善23户53脱贫户及周边村民生产、出行条件，提高交通运输能力，促进产业发展，增加村集体经济收入1万左右。 | 柳溪村 | 徐利军
75 | 三店街 | 井塘村 | 井塘村村湾环境整治工程 | 村容村貌提升 | 1、机耕路摊铺402.5m2；2、DN200混凝土平口管道铺设：20m；3、干砌石挡土墙：44m；4、新建老挡土墙压顶：46m；5、新建砖砌挡土墙：20m；6、加厚不锈钢定制栏杆116m；7、新建巷道硬化：200m2；8、新建场地硬化：500m2；9、原道路拆除新建主道路：1075.5m2；10、砖砌地沟49m；11、新建雨水口及盖板7个。 | 28 |  |  |  | 28 |  | 2025.08-2025.12 | 此项目建成后，改善周边村民生产、生活及出行条件；提高农产品运输能力，促进产业发展。 | 此项目建成后，改善脱贫户8户24人及周边村民生产、生活及出行条件；提高农产品运输能力，促进产业发展。 | 井塘村 | 黄新元
76 | 三店街 | 宋寨村 | 宋寨村农业生产基础建设项目 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 1.路床整形及毛渣摊铺长3300㎡，厚度20cm，2.砌筑井2座及配套、塑料管200m；排污池及配套 | 30 |  |  | 30 |  |  | 2025.08-2025.12 | 项目建成后，将带动宋寨村产业发展，达到以短养长的目的，同时创造农文旅融合发展条件，增加村集体经济收入。 | 此项目建成后，改善脱贫户10户20人及周边村民生产、生活及出行条件；提高交通运输能力，促进产业发展。 | 宋寨村 | 宋志和
77 | 三店街 | 西黄村 | 西黄长家畈村湾环境整治项目 | 村容村貌提升 | 长家畈塘堰整治护砌改造总长235m、新建预制砼栏杆封闭232m、洗衣台2座、新建道路硬化300㎡。 | 30 |  |  |  | 30 |  | 2025.08-2025.12 | 此项目建成后，改善周边村民生产、生活及出行条件；提高交通运输能力，促进产业发展。 | 此项目建成后，改善脱贫户11户26人及周边村民生产、生活及出行条件；提高农产品运输能力，促进产业发展。 | 西黄村 | 黄志鹏
三店街合计:13个项目（产业项目4个，基础设施9个） | [5 empty] | 470 | 0 | 0 | 252 | 212 | 6
一、产业项目类
78 | 辛冲街 | 辛冲村 | 辛冲村现代农业园基地建设 | 种植业基地 | 1.园区机耕路1900米长，3.5米宽；2.中小型机械化设施购置；3.50亩喷灌及配套设施；4.1950米围网；5.10座看护房；6.外线电力设施；7.50U型渠800米等 | 100 |  |  | 90 |  | 10 | 2025.08-2025.12 | 项目实施有利于提高农业生产效率、发展林下经济、充分发挥土地利用率，全面打造数字化、机械化现代园区带动农户240人次，其中脱贫户5人,增加村集体收入3.6万元 | 带动农户务工240人次，其中脱贫户5人。增加村集体收入3.6万元 | 辛冲村 | 石建军
79 | 辛冲街 | 邢榨村 | 藜蒿种植基地 | 种植业基地 | 连栋塑料温室大棚及配套设施等 | 35 |  |  |  | 35 |  | 2025.08-2025.12 | 增加村集体收入2万元 | 带动本村30人就业务工。 | 邢榨村 | 黄利国
80 | 辛冲街 | 高湾村 | 高湾村种植基地建设 | 种植业基地 | 1、油茶基地安装7米电线杆6根。2、架设三相电线300余米。3、架设安全网2300余米。4、基地看守房约120㎡。5、林下散养鸡舍搭建约400㎡及配套排水设施等。6、鸡场全覆盖监控安装。7、鸡舍通风、恒温设施安装。8、50余亩中药材基地新建机耕路600余米。9、中药材基地内新建U型渠600余米。10、50亩药材基地喷灌及配套设备设施等 | 80 |  |  |  | 80 |  | 2025.08-2025.12 | 流转192户农户土地260余亩，带动20农户务工，增加村集体经济3.5万元 | 流转192户农户土地260余亩，带动20农户务工。 | 高湾村 | 高志祥
81 | 辛冲街 | 柳林村 | 柳林村育秧基地建设项目 | 种植业基地 | 1、育秧基地钢构制作大棚530平方米；2、场地硬化约1000平方米；3、新建种植大棚等 | 42 |  |  | 42 |  |  | 2025.08-2025.12 | 改善基地内基础设施及生产条件，提升产业发展能力，提高粮食增产，增加村集体经济2万元，带动52人农户务工提升人居环境。 | 带动52人农户务工提升人居环境 | 柳林村 | 李国祥
82 | 辛冲街 | 周河村 | 周河精品药材加工厂基地建设项目 | 种植业基地 | 药草晒场硬化3000平方米及基础处理等 | 32 |  |  |  | 32 |  | 2025.08-2025.12 | 增加村集体经济12000元，带动23人农户务工提升人居环境。 | 带动23人农户务工提升人居环境。 | 周河村 | 刘文立
83 | 辛冲街 | 绿山村 | 辛冲街绿山村青青苗中药材共享仓冷库 | 种植业基地 | 新建中药材冷藏冷库（8~10℃）三间、及钢结构雨棚等配套项目内容；具体包含新建库板、制冷系统、电气控制系统和照明系统、钢结构雨棚等 | 140 |  |  | 120 |  | 20 | 2025.08-2025.12 | 项目建成后将提升园区中药材的贮藏与保鲜能力，降低损耗，支撑错峰销售和品质提升，为后续冷链仓储体系建设奠定基础。通过完善储运条件，不仅有助于提高园区整体产值和市场竞争力，也将带动周边农户种植积极性，增加药材收购渠道，促进村民增收，为村集体经济发展提供新的增长点,约增长年收益3.5万元每年 | 提升园区生产力，带动30位村民增收。 | 绿山村 | 刘新付
84 | 辛冲街 | 单岗村 | 单岗村蔬菜大棚 | 种植业基地 | 新建蔬菜大棚、机耕路及配套设施等 | 30 |  |  |  | 30 |  | 2025.08-2025.12 | 新建蔬菜大棚，提供适宜的生长条件，增加蔬菜的产量和品质。实现蔬菜大棚的可持续发展，修建机耕路和U型渠道改善园区内基础设施及生产条件，提升产业的展能力，增加集体经济收入2万元，带领脱贫户19户。 | 19户脱贫户提供就业，增加蔬菜的产量和品质。 | 单岗村 | 万伟文
二、村基础设施类
85 | 辛冲街 | 胜利湖村 | 胜利湖村排水闸建设项目 | 农村供水保障设施建设 | 1、箱涵2米宽X1.5米高x30米长，工作桥1.5米宽X10米长，启闭室1座，启闭设备及闸门1套等； 2、电排站维修等 | 53 |  |  | 53 |  |  | 2025.08-2025.12 | 解决农业抗旱排涝问题，提升农户种植条件。 | 项目实施后可方便本村村民务工，增加收入。 | 胜利湖村 | 刘全望
86 | 辛冲街 | 叶埠村 | 叶埠村抗旱排涝设施建设项目 | 农村供水保障设施建设 | 1.叶埠村言家围拦水坝长6米。2.叶埠村港湾排水涵管长10米及道路破除恢复等设施。3、沟渠清理等 | 16 |  |  |  | 16 |  | 2025.08-2025.12 | 改善叶埠村抗旱排涝，，解决农田灌溉及排涝问题。 | 项目实施后可方便本村村民务工，增加收入。 | 叶埠村 | 王永红
87 | 辛冲街 | 顾畈村 | 毛家田至土河堤道路扩宽 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 毛家田至土河堤道路路基扩宽1.5米，路面硬化1米，全长850米 | 20 |  |  |  | 20 |  | 2025.08-2025.12 | 改善企业基础设施 建设，提升产业发展能力，解决企业消防及村民出行问题，提升人居环境。 | 项目实施后可方便本村村民务工，增加收入。 | 顾畈村 | 吴江能
88 | 辛冲街 | 毛铺村 | 毛铺村渠道维修项目 | 农村供水保障设施建设 | 1、维修翻新破损渠道等； 2、新建拦水坝1座及购置配套设备等 | 28 |  |  |  | 28 |  | 2025.08-2025.12 | 解决村民农田排涝抗旱问题，提升农户种植环境，提升群众满意度。 | 项目实施后可方便本村村民务工，增加收入。 | 毛铺村 | 毛楚南
89 | 辛冲街 | 洪岗村 | 洪岗村问津缘园区灭蚊灯安装 | 便民综合服务设施 | 新建太阳能、灭蚊两用路灯 | 30 |  |  |  | 30 |  | 2025.08-2025.12 | 改善道路照明条件，减少蚊虫，提升人居环境。 | 项目实施后可方便本村村民务工，增加收入。 | 洪岗村 | 巴凤英
90 | 辛冲街 | 新湖村 | 机耕路扩宽硬化 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 路基扩宽1.5米，路面硬化1米宽，530米长。 | 14 |  |  |  | 14 |  | 2025.08-2025.12 | 改善新湖村村民出行难、提升村民生产生活及美化人居环境村容村貌。 | 项目实施后可方便本村村民务工，增加收入。 | 新湖村 | 王新德
91 | 辛冲街 | 胡山村 | 邢家田圩堤整修加固项目 | 农村供水保障设施建设 | 1、圩堤加固整修600米，2、修建步口闸一座等 | 10 |  |  |  | 10 |  | 2025.08-2025.12 | 解决300余亩农田排灌问题，度汛问题。 | 项目实施后提高抗旱排涝能力，方便农业生产 | 胡山村 | 夏世
辛冲街合计：14个项目（产业项目7个，基础设施7个） | [5 empty] | 630 | 0 | 0 | 305 | 295 | 30
一、产业项目类
92 | 徐古街 | 刘二村 | 刘二村阳光玫瑰产业园分拣中心建设项目 | 种植业基地 | 1、产业园场地平整1000㎡，硬化927㎡，厚12cm； 2、新建400㎡钢构房。 | 40 |  |  | 40 |  |  | 2025.08-2025.12 | 项目建成后，能够改善产业园生产环境，促进企业扩大生产经营，增强市场竞争力。 | 项目建成后，增加村集体收入1.3万元，带动4户脱贫户就业务工，提高群众收入。 | 刘二村村民委员会 | 陶兴平
93 | 徐古街 | 许易村 | 许易村塘堰改造项目 | 小型农田水利设施建设 | 1、塘堰拨岸长145m，挖沟槽土方73m³，混凝土挡墙140m³，现浇构件钢筋5吨。 2、排水沟长330m。挖沟槽土方120m³，碎石垫层495㎡，底部硬化495㎡，厚15cm，砖砌挡墙495㎡、预制空心板9m³。 | 40 |  |  | 40 |  |  | 2025.08-2025.12 | 项目建成后能有效解决农田灌溉，旱涝保收，完善生产条件，提高人民群众获得感，幸福感。 | 改善周边258亩基本农田灌溉，消除洪涝安全隐患，受益农户135户。 | 许易村村民委员会 | 谢峰凌
94 | 徐古街 | 成兴寨村 | 周湾食用菌种植基地建设项目 | 种植业基地 | 1、安装调试食用菌恒温空调20台及配套设施；水泥混凝土机座45m³(4m*5m*0.2m）10个；钢构雨阳棚(4m*6m)10个； 2、电力配套：水泥电杆10米8根(含配套设备）；主线150（铝芯线）2400m，分支50（四芯铜电缆）180m,25（四芯铜电缆）330m；二级配电箱5个(内含设备）。 | 130 | 130 |  |  |  |  | 2025.08-2025.12 | 项目建成后，实现蘑菇料“一料三茬”循环利用，增加产值120万元，有效节约资源成本。 | 项目建成后，增加村集体收入6.5万元；带动10户脱贫户务工，户均收入增加2万元；一般农户务工100人。 | 成兴寨村民委员会 | 张胜平
95 | 徐古街 | 桃花寨村 | 桃花寨村半坡暖棚建设项目 | 种植业基地 | 新建半坡暖棚1600㎡，场地平整2000㎡，主体钢屋架、钢梁、钢支撑16.5t及相关配件安装，保温棉2569㎡，电动卷膜器2套，大棚PO膜3148㎡，暖风机2台，水肥机两套、大棚钢构门2个、防虫网等。 | 50 |  |  | 50 |  |  | 2025.08-2025.12 | 项目建成后，能够扩大企业生产规模，增强市场竞争力。 | 项目建成后，增加村集体收入2.5万元，带动农户28户约46人（其中脱贫户10户18人）务工增收，提高群众收入。 | 桃花寨村村委会 | 张意
96 | 徐古街 | 扁担山村 | 扁担山村龙虾垂钓基地建设项目 | 种植业基地 | 1、安装钢筋混凝土管900m； 2、沟槽面硬化900㎡； 3、新建龙虾垂钓基地15亩。 | 30 |  |  |  | 30 |  | 2025.08-2025.12 | 项目建成后，能够改善企业生产环境,扩大农业生产，解决群众就近务工，提高人民群众获得感、幸福感。 | 项目建成后，增加村集体收入0.9万元，加快村内农业生产发展，带动周边脱贫户、一般农户15人就近就业，增加收入，提高人民群众的获得感、幸福感 | 扁担山村村民委员会 | 胡亚超
97 | 徐古街 | 龙岩村 | 龙岩村西河整治项目 | 小型农田水利设施建设 | 1、混凝土挡土墙、约长25m、高1.5m、宽0.3m，底部宽约0.5m。 2、危桥重建一座，长8m、宽4.5m。 3、河道维修:块料驳岸380m³、预制板护坡100米。 4、机耕路，硬化路面长55m、宽2m，厚0.1m。 | 50 |  |  | 50 |  |  | 2025.08-2025.12 | 项目建成后能有效解决农田灌溉，旱涝保收，完善生产条件，提高人民群众获得感，幸福感。 | 项目建成后改善周边600亩基本农田灌溉，消除洪涝安全隐患，受益农户5个村民小组175户550人。（其中脱贫户12户27人） | 龙岩村村委会 | 徐晨辉
二、村基础设施类
98 | 徐古街 | 马岗村 | 马岗村道路硬化项目 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 道路硬化:3202㎡，厚18cm:2.5m*134m，335㎡、3.5m*282m，987㎡、4m*470m，1880㎡；晒场硬化500㎡，毛渣垫层100m³，厚18cm；排水沟60m，污水井升降15座，电线杆移迁1根，减速带12m。 | 51 |  |  | 51 |  |  | 2025.08-2025.12 | 完善生活条件，改善人居环境，提高人民群众获得感、幸福感。 | 方便全村301户1073人出行安全问题，提高群众安全感、幸福感，提升村民幸福指数。 | 马岗村村民委员会 | 龚燕涛
99 | 徐古街 | 张湾村 | 张湾村通园区道路硬化项目 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 破损路面破除，路基拓宽处理道路，安装排水剅管3处长20m，硬化3826㎡，厚18cm：8m*50m，400㎡；4.5m*520.9m，2344㎡；4m*155m，620㎡；3.5米*132米，462㎡。 | 40 |  |  | 40 |  |  | 2025.08-2025.12 | 完善生活条件，改善人居环境，提高人民群众获得感、幸福感。 | 方便全村331户1331人出行安全问题，提高群众安全感、幸福感，提升村民幸福指数。 | 张湾村村民委员会 | 张盛旭
100 | 徐古街 | 大和村 | 大和村道路硬化项目 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 道路硬化2700㎡，厚18cm；混凝土排水沟8m³，砖砌排水沟12m；混凝土挡土墙10m³。 | 35 |  |  |  | 35 |  | 2025.08-2025.12 | 完善生活条件，改善人居环境，提高人民群众获得感、幸福感。 | 方便全村140户600人出行安全问题，提高了群众安全感、幸福感、提升了村民幸福指数。 | 大和村村民委员会 | 何兴平
101 | 徐古街 | 克昌湾村 | 克昌湾中心塘改造项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 改造池塘一口，拆除破旧护栏，新安装护栏220米，干砌石岸200m³，压顶18m³，新建混凝土环形路160m，宽度2m，厚度12cm。 | 20 |  |  |  | 20 |  | 2025.08-2025.12 | 完善生活条件，改善人居环境，提高人民群众获得感、幸福感。 | 项目建成后，方便克昌湾221户650人用水及消防安全，改善人居环境，提高人民群众获得感、幸福感。 | 克昌湾村村民委员会 | 胡秀英
102 | 徐古街 | 周铁河村 | 周铁河村道路硬化项目 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 道路硬化221m，宽4.5m，约990㎡，厚18cm。 | 10 |  |  |  | 10 |  | 2025.08-2025.12 | 完善生活条件，改善人居环境，提高人民群众获得感、幸福感。 | 该项目建成后，能够方便村民出行，受益群众180人，其中脱贫户2户，5人。 | 周铁河村村民委员会 | 周旭红
103 | 徐古街 | 将军山村 | 将军山村漆家畈湾污水处理项目 | 农村污水处理 | 1、钢砼2m*2m*3m污水收集池一座，φ1米高2m收集池4座， 2、生化+MBR 膜生物反应器一体化污水处理设备（机电一体品）1 套， 3、钢砼4.0m×2.5m×2.5m调节池一座，调节池顶板以上4.0m×2.5m×3.5m砖混结构设备间， 4、管网连接。 | 30 |  |  |  | 30 |  | 2025.08-2025.12 | 完善生活条件，改善人居环境，为漂流项目创造条件，提高人民群众获得感、幸福感。 | 完善生活条件，改善人居环境，受益农户60户，300人。 | 将军山村委会 | 邹春林
徐古街合计：12个项目（产业项目6个，基础设施6个） | [5 empty] | 526 | 130 | 0 | 271 | 125 | 0
一、产业项目类
104 | 双柳街 | 滨湖村 | 双柳街滨湖村宏新渔业有限公司滨西桥建设项目 | 产业园（区） | 建设一座连通渔业产业基地的桥，主桥长20米，宽7.6米，引桥16米。 | 197 |  |  | 151.5 |  | 45.5 | 2025.08-2025.12 | 改善宏新渔业产业基地交通条件，促进滨湖村宏新渔业产业发展，带动村民增产增收，带动周围农户50户，户平均增收2000元/年。 | 改善宏新渔业产业基地交通条件，促进滨湖村宏新渔业产业发展，带动村民增产增收，带动周围农户50户，户平均增收2000元/年。 | 滨湖村 | 汪咏伍
二、村基础设施类
105 | 双柳街 | 滨湖村 | 滨湖村北港泵站二期建设项目 | 农村供水保障设施建设 | 北港泵站泵房、护坡建设改造及设备安装 具体为：泵房一座建设面积两层约 240 平方米； 排灌涵1座； 闸门4扇及闸房2座及配套设备； 泵房排灌设备安装。 | 175 |  |  | 175 |  |  | 2025.08-2025.12 | 完善北港泵站基础设施，提高供水及排涝效率 | 提高北港泵站供水及排涝效率，改善农村农业生产、生活条件 | 滨湖村 | 汪咏伍
106 | 双柳街 | 梨树园村 | 梨树园村农村基础设施建设项目 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 梨树园村道路修建660米，宽3.5米，厚度18cm。 | 28 |  |  | 28 |  |  | 2025.08-2025.12 | 改善附近千亩精养渔地交通条件，满足生产生活需要，提高生产效率。 | 改善附近千亩精养渔地交通条件，满足生产生活需要，提高生产效率。 | 梨树园村 | 陈征民
107 | 双柳街 | 东湖村 | 东湖村农村基础设施建设项 目 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 东湖村道路路基修正和道路硬化，长800米，宽3.5米，厚15cm. | 58.5 |  |  | 58.5 |  |  | 2025.08-2025.12 | 改善道路交通条件，方便村民农业生产，出行生活。提高交通运输能力，促进产业发展。 | 改善道路交通条件，方便村民农业生产，出行生活。提高交通运输能力，促进产业发展。 | 东湖村 | 林 念
双柳街合计：4个项目（产业项目1个，基础设施3个） | [5 empty] | 458.5 | 0 | 0 | 413 | 0 | 45.5
一、产业项目类
108 | 汪集街 | 洲上村 | 洲上村乡村休闲游产业项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建农副产品展销厅323.7平方米，民宿323.7平方米，餐厅323.7平方米。 | 150 |  |  | 150 |  |  | 2025.08-2025.12 | 带动农户15人就近就业，集体增收6万元。带动周边农户发展特色种养殖业190人 | 项目建成后会招收本地劳动力务工，带动村民60户，带动脱贫户7户实现收入增长，集体经济增收6万元 | 洲上村 | 林先明
二、村基础设施类
109 | 汪集街 | 茶亭村 | 茶亭村缪家围抗旱站道路建设项目 | 农村道路建设 | 路基处理及硬化道路长800米，宽3.5米，厚度0.18米 | 30 |  |  | 30 |  |  | 2025.08-2025.12 | 改善抗旱站机械通行和村容村貌，方便村民出行，提高村民居住条件。 | 受益建档立卡脱贫人数11户23人，受益农户人数1351人。受益面积900余亩。 | 茶亭村 | 喻红波
110 | 汪集街 | 湖口村 | 湖口村U型沟渠改造 | 农村供水保障设施建设 | 1：沟渠总长度1800米，2：对接楼管1000米，3：U型沟渠800米，4：沉井12个，5：主路翻水楼管4个。 | 37 |  |  | 37 |  |  | 2025.08-2025.12 | 确保农业养殖的灌溉，旱劳保收，增强村民的收获感，幸福感。 | 改造完成后，农业生产效益增加，农民增产增收。受益脱贫户8户，16人，受益农户人数230人 | 湖口村 | 邱红平
111 | 汪集街 | 邱贤村 | 邱贤村蓄水塘护砌建设项目 | 农村供水保障设施建设 | 干砌片石挡土墙长度200米，上宽0.6米，下宽2米，高度2.4米，防护拦杆200米 | 28 |  |  | 28 |  |  | 2025.08-2025.12 | 增强蓄水抗旱能力，增加农业生产效益。同时改善水环境，提高人民群众幸福指数。 | 蓄水塘整治后，解决汪集高速匝道边环境问题，同时实现两边210亩农田灌溉。带动农户58户实现增产增收，受益脱贫人口3户7人。 | 邱贤村 | 胡春华
112 | 汪集街 | 洪寨村 | 洪寨村道路硬化项目 | 农村道路建设 | 道路硬化3200平方米，18cm厚。 | 40 |  |  | 40 |  |  | 2025.08-2025.12 | 解决农田排渍及村民出行问题，增强农业抗灾能力，增强村民的获得感、幸福感 | 解决农田抗旱排涝问题，实现农业增产增收。受益建档立卡脱贫人数5户12人，受益农户人数120人 | 洪寨村 | 范军
113 | 汪集街 | 余楼村 | 余楼村道路建设 | 农村道路建设 | 余楼村2.5.6组出行路加宽60厘米，路基处理50厘米，厚度18厘米，总长400米 | 10 |  |  | 10 |  |  | 2025.08-2025.12 | 解决村民出行道路过窄的问题，提高村民获得感幸福感 | 村湾道路非常狭窄，加宽后可以解决村民出行困难的问题 | 余楼村 | 余武兵
114 | 汪集街 | 欧咀村 | 欧咀村基础设施建设 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 欧咀村曾下湾新建农村公厕一座 | 5 |  |  | 5 |  |  | 2025.08-2025.12 | 解决村民如厕问题，美化村湾环境 | 拆除老旧旱厕，新建农村公厕一座，整治农村环境卫生 | 欧咀村 | 蔡木胜
115 | 汪集街 | 王泗村 | 王泗村农田排灌渠道建设 | 农村供水保障设施建设 | 王泗村7、8、9组农田排灌渠道建设。安装剅管直径1000的135根共铺设270米，清沟400米 | 20 |  |  | 20 |  |  | 2025.08-2025.12 | 解决村民种植难问题，提高农民经济收入 | 7,8,9组排水难的问题解决后可以提高周边农田种植收益 | 王泗村 | 王胜军
汪集街合计：8个项目（产业项目1个，基础设施7个） | [5 empty] | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0
一、产业项目类
116 | 涨渡湖街 | 四道沟分场 | 杨林森有机水溶肥生产项目 | 产业园 （区） | 新建生物发酵池、集污池简易避雨棚 200平方米，购置有机水肥发酵过滤设备1套和轮盘翻抛机1台。 | 20 |  |  | 20 |  | 0 | 2025.08-2025.12 | 通过农业废弃物加工产生有机固体肥料和液体肥料，还原使用于农业种植，促进农业生态系统的平衡，实现循环往复，持续发展的目标。 | 土地流转35户，长年吸纳附近农民用工15人，带动就业用工5000人次，每年增加集体经济收入0.6万余元。 | 四道沟分场 | 邓清
117 | 涨渡湖街 | 园滩分场 | 兴恒阳蔬菜基地产业项目 | 种植业基地 | 新建灌溉泵房1栋、出水管路3000米和配套电力设施，新建机耕路2500米。 | 70 |  |  | 70 |  | 0 | 2025.08-2025.12 | 改善基础设施及生产条件，提升产业发展能力，可达到增产增收的目的，实现群众、集体、农企业多方共赢，解决周边农户就业问题。 | 带动周边农户就业问题，吸纳附近农民用工25人，每年增加集体经济收入2.1万余元。 | 园滩分场 | 曹水生
二、村基础设施类
118 | 涨渡湖街 | 杨叉河分场 | 沐家泾大队桥梁项目 | 农村道路建设 | 钢结构跨河桥1座，长75米，宽2.5米。 | 50 |  |  | 50 |  | 0 | 2025.08-2025.12 | 完善村级基础设施，改善村民种植条件，增强了村民的获得感、幸福感。 | 项目建成后，改善村民出行及生产条件，增加村民收益。 | 杨叉河分场 | 谢红亮
涨渡湖街合计：3个项目（产业项目2个，基础设施1个） | [5 empty] | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
一、产业项目类
119 | 邾城街 | 铁衖村 | 粒粒收种植专业合作社展示大厅 | 品牌打造和展销平台 | 800平方米钢构房及地面硬化，水电配套 | 60 |  |  | 60 |  |  | 2025.08-2025.12 | 项目投入运营后村两委可每年向粒粒收种植专业合作社收取1.5万余元的租金，进一步扩大村集体经济收入。 | 村前期对粒粒收种植专业合作社进行多方论证，通过村两委前期考核对该社50万元的投资进行风险评估，每年有叁万元的收益分红，这次是进一步加大投资扶持力度，进行配套设施的完善，并另有1.5万余元的租金，进一步扩大村集体经济收入。 | 铁衖村 | 姜雄杰
120 | 邾城街 | 巴徐村 | 闲置小学改造利用项目 | 产地初加工和精深加工 | 维修改造面积800㎡，新建农副产品加工车间300㎡，场地硬化500㎡，新建道路220米，水电管网改造1200㎡。 | 135 |  |  | 135 |  |  | 2025.08-2025.12 | 改造后可作为农业加工及农副产品收储、销售集散地。年可给集体增加5万元收入，并给周边村民提供就近务工岗位若干。 | 项目建成后，能对本地的农副产品实行有效收储及加工，带动上百户村民增收，提供就业岗位20余个，也是村集体经济创收的有效途经 | 巴徐村 | 徐国栋
二、村基础设施类
121 | 邾城街 | 章程村 | 采摘园基础设施建设项目 | 农村供水保障设施建设 | 护坡沟渠建设950米，合计15万元 | 15 |  |  | 15 |  |  | 2025.08-2025.12 | 附加效益：带动周边村民就近务工。 | 发展农产品采摘，助力三产融合发展，带动周边村民就近务工 | 章程村 | 曾建东
122 | 邾城街 | 大渡村 | 蔬菜种植项目 | 农村供水保障设施建设 | 1.排水涵管管网安装（800插口型270米、沉井10个，成品沉井3个；400插口型50米及水泥防护坡100米）；2.小型简易泵站1个； | 20 |  |  | 20 |  |  | 2025.08-2025.12 | 为解决约600亩蔬菜种植排涝升级管护，发展精品蔬菜种植产业，完善农业生产基础设施建设。 | 实现土地流转，解决耕地单一种植，带动周边农户50户就近就业，增加老百姓经济收益， | 大渡村 | 何群鹏
邾城街合计：4个项目（产业项目2个，基础设施2个） | [5 empty] | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0
123 | 新洲区 |  | 新型经营主体贷款贴息项目 | 新型经营主体贷款贴息 |  | 259 |  |  |  | 259 |  | 2025.08-2025.12 | 支持扶持新型经营主体发展产业，助力三产融合发展，带动周边村民就近务工。 | 支持扶持新型经营主体发展产业，助力三产融合发展，带动周边村民就近务工。 | 新洲区农业农村局发展规划与产业发展科 | 陶建权
124 | 邾城街、徐古街、汪集街、道观河、潘塘街 | 肖桥村、柳河村、洲上村、复兴村、桐子岗村、姜墩村 | 2025年省政府十大民生项目农村太阳能路灯建设 | 公共照明设施 | 肖桥村50盏、柳河村60盏、洲上村50盏、复兴村30盏、桐子岗村60盏、姜墩村50盏 | 59.7 |  |  |  | 30 | 29.7 | 2025.08-2025.12 | 改善道路照明条件，提升人居环境。 | 惠及农户2446户7632人。 | 新洲区农业农村局科技与市场信息科 | 周建国
新洲区合计：2个项目（产业项目1个，基础设施1个） | [5 empty] | 318.7 | 0 | 0 | 0 | 289 | 29.7
仓埠街 | [5 empty] | 150 |  |  | 150
备注：1.根据《全国防返贫监测信息系统》，项目类别包含产业项目、就业帮扶、公益岗位、教育帮扶、健康帮扶、危房改造、金融帮扶、生活条件改善、综合保障性帮扶、村基础设施、项目管理费等；
2.联农带农富农利益联结机制指通过方案协议等形式，明确土地流转、就业务工、带动生产、帮助产销对接、资产入股、收益分红等。